**MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET BURKINA FASO DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT *Unité – Progrès- Justice***

**PROGRAMME D’ACTIVITES 2020**

**Décembre 2019**

Table des matières

[SIGLES ET ABBREVIATIONS 4](#_Toc29389590)

[INTRODUCTION 5](#_Toc29389591)

[I. RAPPEL DE LA MISSION DU MINISTERE 6](#_Toc29389592)

[II. Tableau : ACtivités programméés 8](#_Toc29389593)

[PROGRAMME 1 : COMMUNICATION 8](#_Toc29389594)

[Objectif Stratégique 1.1 : Améliorer le cadre institutionnel et juridique 8](#_Toc29389595)

[Action 1.1.1 :Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de de la communication 8](#_Toc29389596)

[Objectif opérationnel 1.1.1.1: Renforcer le cadre institutionnel et juridique 8](#_Toc29389597)

[Objectif stratégique 1.2 : Renforcer les capacités infrastructurelle et technologique du secteur 9](#_Toc29389598)

[Action 1.2.1: Renforcement de la couverture médiatique du territoire et des capacités technologiques 9](#_Toc29389599)

[Objectif opérationnel 1.2.1.1. : Assurer une qualité de diffusion aux normes et une disponibilité de 95% de service 9](#_Toc29389600)

[remettre à niveau les structures techniques 9](#_Toc29389601)

[Renforcer les capacités de production et de diffusion 10](#_Toc29389602)

[Action 1.2.2 : Construction des infrastructures de communication 10](#_Toc29389603)

[Objectif opérationnel 1.2.2.1 : Réaliser des infrastructures de communication 10](#_Toc29389604)

[Action 1.3.1 : Amélioration du contenu des médias 11](#_Toc29389605)

[Objectif stratégique 1.4: Développer lecapital humain 15](#_Toc29389606)

[Action 1.4.1: Renforcement du professionnalisme dans les médias 15](#_Toc29389607)

[Objectif opérationnel 1.4.1.1 : Assurer la formation de 214 stagiaires en sciences et techniques de l’information et de la communication 15](#_Toc29389608)

[Objectif opérationnel 1.4.1.6  : Promouvoir l’excellence dans les médias 21](#_Toc29389609)

[Action 1.4.2 : Appui tehnique et financier aux médias privés 22](#_Toc29389610)

[Objectif opérationnel 1.4.2.1: Appuyer financièrement les médias privés 22](#_Toc29389611)

[PROGRAMME 2: RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 23](#_Toc29389612)

[Objectif stratégique 2. 1 : Assurer le suivi du processus de rédaction et d’adoption des textes 23](#_Toc29389613)

[Action 2.1.1 : Suivi des activités du Parlement 23](#_Toc29389614)

[Objectif opérationnel 2.1.1.1 : assurer le suivi des activitésdu parlement 23](#_Toc29389615)

[Action 2.1.2: légistique et procedures législatives 24](#_Toc29389616)

[Objectif opérationnel 2.1.2.1 : Renforcer les capacités des cadres en légistiques et en procedure législatives 24](#_Toc29389617)

[Action 2.1.3 : Consolidation des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 25](#_Toc29389618)

[Objectif opérationnel 2.1.3.1 : Consolider les rapports entre le Gouvernement et le Parlement 25](#_Toc29389619)

[PROGRAMME 3 : SOUTIEN ET PILOTAGE 26](#_Toc29389620)

[Objectif stratégique 3.1 : renforcer les capacites institutionnelles etorganisationnelles du MCRP 26](#_Toc29389621)

[Action 3.1.1: Coordination et pilotage des actions du ministère 26](#_Toc29389622)

[Objectif opérationnel 3.1.1.1 : Poursuivre les investigations relatives à la gestion administrative et financière des services 26](#_Toc29389623)

[Objectif opérationnel 3.1.1.2 : contribuer au renforcement de la discipline, de l’éthique et de l’efficacité du personnel 27](#_Toc29389624)

[Objectif opérationnel 3.1.1.3 : recenser les principaux risques de la RTB 2 Hauts Bassins (Bobo-Dsso) et les présenter synthétiquement sous une forme hiérarchisée pour assurer une démarche globale d’évaluation et de gestion des risques. 27](#_Toc29389625)

[Action 3.1.2 : Gestion des ressources humaines 28](#_Toc29389626)

[Objectif opérationnel 3.1.2.1 : Mettre en œuvre de actions de developpement des agents 28](#_Toc29389627)

[Objectif opérationnel 3.1.2.3 : Assurer le suivi de la carrière des agents et le fonctionnement des organes consultatifs 29](#_Toc29389628)

[Action 3.1.3: Gestion des ressources matérielles et financières 29](#_Toc29389629)

[Objectif opérationnel 3.1.3.1: Elaborer l’avant projet du budget 29](#_Toc29389630)

[Objectif opérationnel 3.1.3.2 : Exécuter le budget 29](#_Toc29389631)

[Objectif opérationnel 3.1.3.3 : gérer le patrimoine 30](#_Toc29389632)

[Objectif opérationnel 3.1.3.4 : Prévoir les besoins de fonctionnnements et d’investissements 30](#_Toc29389633)

[Objectif opérationnel 3.1.3.5 : Mettre en œuvre des procédures règlementaires de passation des marchés 30](#_Toc29389634)

[Action 3.1.4: Planification, suivi et évaluation 30](#_Toc29389635)

[Objectif opérationnel 3.1.4 1: Elaborer les documents de planification 30](#_Toc29389636)

[Activité3.1.4 1.1 : Produire l’annuaire statistique 30](#_Toc29389637)

[Objectif opérationnel 3.1.4.2 : Veiller à la prise en compte des questions tranversales 31](#_Toc29389638)

[Objectif opérationnel 3.1.4.3 : Suivre la mise en œuvre des projets et programmes du département 31](#_Toc29389639)

[Action 3.1.5:Gestion de la communication sur l'action du ministère 32](#_Toc29389640)

[Objectif opérationnel 3.1.5.1 : Renforcer la communication interne 32](#_Toc29389641)

[Action 3.1.6 : Gestion et conservation des archives et de la documentation 32](#_Toc29389642)

[Objectif opérationnel 3.1.6.1 : Planifier la mise en œuvre de la gestion des archives 32](#_Toc29389643)

[Objectif opérationnel 3.1.6.2 : Desengorger les bureaux du passifs 33](#_Toc29389644)

[Action 3.1.7: Gestion du système informatique 33](#_Toc29389645)

[Objectif opérationnel 3.1.7.1 : Assurer la maintenance du systhème informatique 33](#_Toc29389646)

[Objectif opérationnel 3.1.7.2 : Realiser des systèmes de gestion informatique 33](#_Toc29389647)

[Conclusion 34](#_Toc29389648)

# SIGLES ET ABBREVIATIONS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | A.I.B | Agence d’Information du Burkina |
| 02 | C.A.N | Coupe d’Afrique des Nations |
| 03 | C.A.S.E.M | Conseil d’Administration du Secteur Ministériel |
| 04 | C.M.L.S/I.S.T | Comité Ministériel de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles |
| 05 | C.O.T.E.V.A.L | Comité Technique de Vérification des Avant-projets de Loi |
| 06 | D.A.F | Direction de l’Administration et des Finances |
| 07 | D.C.P.M | Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle |
| 08 | D.R | Direction Régionale |
| 09 | D.R.H | Direction des Ressources Humaines |
| 11 | E.S | Editions Sidwaya |
| 12 | F.A.P.P | Fonds d’Appui à la Presse Privée |
| 13 | G.R.H | Gestion des Ressources Humaines |
| 14 | I.S.T.I.C | Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication |
| 15 | J.N.P | Journée Nationale du Paysan |
| 16 | J.R.I | Journaliste Reporter d’Images |
| 17 | MCRP | Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement |
| 18 | P. M | Pour Mémoire |
| 19 | P .D.F | Plan de Déblocage de Fonds |
| 20 | P.N.D.E.S | Plan National de Développement Economique et Social |
| 21 | P.V | Procès Verbal |
| 22 | RTB | Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 23 | R.T.B2 | Radiodiffusion Télévision du Burkina/Régions |
| 25 | S.B.T | Société Burkinabé de Télédiffusion |
| 26 | S.I.A.O | Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou |
| 28 | S.N.C | Semaine Nationale de la Culture |
| 29 | T.A.C | Traité d’Amitié et de Coopération |
| 31 | T.N.T | Télévision Numérique de Terre |
| 32 | U.A.C.O | Universités Africaines de la Communication |
| 33 | U.N.I.C.E.F | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |

# INTRODUCTION

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP) assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de communication et de relations avec le Parlement.

Pour l’atteinte de la mission qui lui est assignée, le département s’est doté d’un plan stratégique dont la vision est « faire de la communication, l’essence du dialogue citoyen et un levier du développement à l’horizon 2022 ». Pour l’opérationnalisation du plan stratégique , le ministère a opté pour une planification triennal glissante dont le premier plan a été élaboré pour la période 2018-2020. Parailleurs une évaluation à mi-parcours a été réalisée et a permis de degager les forces et les faiblesses des actions ménées par les differentes structures.

Le présent programme d’activités  est envisagé pour consolider les leçons tirées de l’évaluation du plan et prendre en compte les actions du plan national de developpement économique et social (PNDES) programmées au titre de l’année 2020 en matière de communication. Les objectifs prioritaires poursuivis sont les suivants :

* renforcer le cadre institutionnel et juridique ;
* renforcer les capacités infrastructurelle et technologique du secteur ;
* développer le capital humain ;
* renforcer l’accès des citoyens à l’information par l’amélioration des contenus des médias ;
* accompagner le développement des médias privés ;
* assurer la coordination des relations institutionnelles entre le Gouvernementetle Parlement ;
* renforcer les capacités institutionnelle et organisationnelle.

# RAPPEL DE LA MISSION DU MINISTERE

Conformément au décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019, portant attributions des membres du gouvernement, le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole de Gouvernement, assure le suivi et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de communication et de relations avec le Parlement.

A ce titre, il est chargé :

1. **En matière de communication :**

* du renforcement du cadre institutionnel, législatif et règlementaire du secteur de la communication ;
* du renforcement des capacités infrastructurelle et technologique du secteur ;
* de l’effectivité du droit des citoyens à l’information ;
* de la valorisation des langues nationales dans les médias ;
* du renforcement des capacités des acteurs de la communication ;
* de la coordination de l’information du public sur l’activité gouvernementale par le Service d’Information du Gouvernement (SIG) ;
* de la promotion des métiers et professions de l’information et de la communication ;
* de l’accompagnement du développement de la presse privée ;
* de la contribution au rayonnement international du Burkina Faso, en relation avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

1. **En matière de relations avec le Parlement :**

* de la promotion d’un dialogue entre le Gouvernement et le Parlement ;
* de la coordination du programme législatif du Gouvernement ;
* du renforcement des liens institutionnels entre l’exécutif et le législatif ;
* de la contribution à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit.
* du renforcement des compétences des cadres de l’administration publique en légistique et en procédure législative.

1. **En matière de dépenses publiques :**

* l’exécution des crédits budgétaires et du suivi des opérations y relatives ;
* l’approbation des marchés publics.

# Tableau : ACtivités programméés

| **OBJECTIF/ACTIVITES** | **INDICATEUR** | | | | **COUT**  **ESTIMATIF** | **PERIODE DE REALISATION** | | | | **STRUCTURE RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** | **Unité de l’indicateur** | **Référence** | **Cible** |  | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
| PROGRAMME 1 : COMMUNICATION | | | | | | | | | | |
| Objectif Stratégique 1.1 : Améliorer le cadre institutionnel et juridique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.1.1 :Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de de la communication | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.1.1.1: Renforcer le cadre institutionnel et juridique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.1.1.1.1:** Relire quatre (04) textes de loi sur les médias (loi portant sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle, la presse écrite, la presse en ligne, et celle portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs) . | le texte de loi relu | unité | 0 | 4 | 15 000 000 |  | X |  |  | DGM |
| **Activité 1.1.1.1.2 :** Faire l'état des lieux de la mise en oeuvre de la convention collective | Le rapport de l’étude | unité |  | 1 | 25 000 000 |  |  | X |  | DGM |
| Objectif stratégique 1.2 : Renforcer les capacités infrastructurelle et technologique du secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.2.1: Renforcement de la couverture médiatique du territoire et des capacités technologiques | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.2.1.1. : Assurer une qualité de diffusion aux normes et une disponibilité de 95% de service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.1.1.1** : Effectuer la maintenance du réseau de diffusion et de transmission | Nombre de maintenances effectuées | Unité |  | 220 | 45 000 000 | X | X | X | X | SBT |
| **Activité 1.2.1.1.2** : Effectuer la reception définitive des sites | Nombre de sites receptionnés |  | 0 | 35 | 5 000 000 | X | X | X | X | SBT |
| **Activité 1.2.1.1.3** : Suivre la mise en service de la station de ARBINDA | Le PV de mise en service |  |  | 1 | 1 500 000 |  | X |  |  | SBT |
| **Activité 1.2.2.1.4** : Elaborer un plan de développement et d’optimisation de l’exploitation du réseau | Le plan de développement et d’optimisation | Unité | 0 | 1 | 4 000 000 | X |  |  |  | SBT |
| **Activité 1.2.2.1.6** : Elaborer le plan stratégique de la SBT 2020-2024 | Le plan stratégique | Unité |  | 1 | 10 000 000 |  | X |  |  | SBT |
| **Objectif opérationnel 1.2.1.2 :** remettre à niveau les structures techniques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.1.2.1 :** Acquérir des consommables spécifiques et des petits matériels et outils de maintenance au profit de la RTB | Le nombre de matériels et outils de maintenance acquis | Unité | 164 | 164 | 180 000 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Objectif opérationnel 1.2.1.3 :** Renforcer les capacités de production et de diffusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.1.3.1 :** Acquerir et installer des équipements techniques de production au profit de la RTB/Infos | Le nombre d’équipements techniques de production installés | Unité | 65 | 130 | 300 000 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.2.1.3.3 :** Acquérir et installer des équipements d’imprimerie à Dori et à Tenkodogo | Le nombre d’équipements installés | Unité | 0 | 03 | 238 000 000 |  |  |  | X | ES |
| Action 1.2.2 : Construction des infrastructures de communication | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.2.2.1 : Réaliser des infrastructures de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.2.1.1 :** Réaliser une étude technique du siège des Editions Sidwaya à Ouaga 2000 | Le rapport de l’étude technique | Unité | 0 | 01 | 40 000 000 |  |  |  | X | ES |
| **OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 :** renforcer l’accès des citoyens à l’information par l’amélioration des contenus des médias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.3.1 : Amélioration du contenu des médias | | | | | | | | | | |
| **Objectif opérationnel 1.3.1.1 :** Améliorer le contenu des productions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.3.1.1.1 :** Produire deux grands reportages sur la diaspora burkinabè dans la sous-région | Le nombre de grands reportages sur la diaspora produits | Unité | 0 | 02 | 3 000 000 |  |  |  | X | ES |
| **Activité 1.3.1.1.2 :** Réaliser 67 Papiers d’initiatives personnels (PIP) | Le nombre de PIP réalisés | Unité | 0 | 67 | 24 500 000 |  |  |  | X | ES |
| **Objectif opérationnel 1.3.1.2** : Assurer la promotion des activités sportives, culturelles et touristiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.1**: Assurer la retransmission de cinq compétitions sportives à caractère national | Nombre de compétitions sportives à caractère national retransmises | Unité | 5 | 5 | 25 000 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.2 :** Assurer la retransmission en direct de trois étapes du « Tour du Faso » | Le nombre d’étapes retransmises | Unité | **-** | 3 | 30 000 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.3 :** Assurer la retransmission de la coupe du Faso | La retransmission en direct de la finale de la coupe du Faso | Unité | **-** | 1 | 5 000 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.4 :** Couvrir cinq grandes manifestations culturelles ( SIAO, SNC, SITA, FESTIMA, Festival bilinbou) | Nombre de grandes manifestations culturelles couvertes | Unité | 5 | 5 | PM |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.5** : Produire 12 numéros de l'émission culturelle" Scène" | Nombre de numéros de l'émission culturelle" Scène" produits | Unité | 12 | 12 | 12 000 000 | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.6** : Produire 6 films documentaires | Nombre de films documentaires produits | Unité | 6 | 6 | 21 000 000 | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.7**: Produire 239 numéros de l'émission matinale « RTB matin » | Nombre de  numéros de l'émission matinale « RTB matin »produits | Unité | 237 | 239 | 26 000 000 | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.8 :** produire 239 numéros de l'émission « APERO midi » | Nombre de numéros de l'émission « APERO midi »produits | Unité | 205 | 239 | 26 000 000 | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.9 :** Produire l’émission **«**Faso Académy » | « Faso Académy »produite | Unité | 1 | 1 | 70 000 000 |  |  | X |  | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.10 :** Produire 12 numéros de l’émission « Tapis d’honneur » | numéros de l’émission « Tapis d’honneur » produits | Unité | 8 | 12 | 6 192 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.11 :** produire 26 numéros de l’émission « City vacances » | Nombre de numéros de l’émission « City vacance**s**» produits | Unité | 22 | 26 | 2 966 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.12 :** Produire 16 numéros de l'émission « Vacances Fever» | Nombre de numéros de l'émission « Vacances Fever »produits | Unité | 3 | 16 | 3 932 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.13 :** Produire l'émission « Antenne Vacances » | « Antenne Vacances »  » produite | Unité | 1 | 1 | 8 750 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.14 :** Produire 680 magazines | Nombre de magazines produits | Unité | 383 | 680 | 33 368 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.15 :** Produire 52 épisodes de la serietélévisuelle**«**Affaires publiques » | Nombre d’épisodes de la série télévisuellle « Affaires publiques | Unité | 52 | 52 | 150 000 000 | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.16 :** Produire 260 numéros de l’émission inter active « Commentons l’actualité | Nombre de numéros de l’émission inter active « Commentons l’actualité » | Unité | 193 | 260 | PM | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.17 :** Réaliser 48 numéros de « Sur la brèche » | Nombre de numéros de « Sur la brèche » | Unité | 48 | 48 | PM | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.18 :** Réaliser 26 numéros de « CONTROVERSE » | Nombre de numéros de « CONTROVERSE » | Unité | 14 | 26 | 3 000 000 | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.2.19 :** Produire 12 numéros de « Dialogue avec le gouvernement » | Nombre de numéros de « Dialogue avec le gouvernement » | Unité |  | 12 | PM | X | X | X | X | RTB/SIG |
| **Objectif opérationnel 1.3.1.3** : Couvrir les événements nationaux et internationaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.1 :** Réaliser 44 Grands reportages | Nombre de grands reportages réalisés | Unité | 32 | 44 | 24 567 000 | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.3.2 :** Couvrir les activités du gouvernement et de ses partenaires | Nombre d’activités couvertes | Unité | 700 |  | PM | X | X | X | X | RTB |
| **Activité 1.3.1.3.3 :** Assurer la couverture médiatique du SIAO 2020 | Le nombre de reportage sur le SIAO | Unité |  | 01 | 4 000 000 |  |  |  | X | ES |
| **Activité 1.3.1.3.4 :** Assurer la couverture médiatique du11-Décembre 2020 | Le nombre de reportage sur le 11 décembre | Unité |  | 01 | 4 000 000 |  |  |  | X | ES |
| **Activité 1.3.1.3.5 :** Assurer la couverture médiatique de la SNC 2020 | Le nombre de reportage la SNC | Unité |  | 01 | 4 000 000 |  | X |  |  | ES |
| **Activité 1.3.1.3.6:** Assurer la couverture médiatique du Tour du Faso 2020 | Le nombre de reportage du tour du Faso | Unité |  | 01 | 4 000 000 |  |  | X |  | ES |
| **Activité 1.3.1.3.7:** Assurer la couverture médiatique duTAC 2020 | Le nombre de reportage sur le TAC | Unité |  | 01 | 4 000 000 |  |  |  | X | ES |
| **Activité 1.3.1.3.8 :** Produire un numéros spécial pour le TAC 2020 | Le nombre de spécial produit | Unité |  | 01 | 2 500 000 |  |  |  | X | ES |
| **Activité 1.3.1.3.9 :** Produire un numéros spécial pour le SIAO 2020 | Le nombre de spécial produit | Unité |  | 01 | 2 000 000 |  |  |  |  | ES |
| **Activité 1.3.1.3.10 :** Produire un numéros spécial pour les élections 2020 | Le nombre de spécial produit | Unité |  | 01 | 3 000 000 |  |  |  |  | ES |
| Objectif stratégique 1.4: Développer lecapital humain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.4.1: Renforcement du professionnalisme dans les médias | | | | | | | | | | |  | Unité |
| Objectif opérationnel 1.4.1.1 : Assurer la formation de 214 stagiaires en sciences et techniques de l’information et de la communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.4.1.1.1:** Dispenser 257 modules au programme | Nombre de modules au programme dispensés | Unité | 233 | 257 | 62 600 000 |  |  | X |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.2 :** Assurer la surveillance de 312 évaluations | Nombre d’évaluations surveillées | Unité | 272 | 312 | 959 000 |  |  | X |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.3 :** Effectuer 12 sorties terrain pédagogiques | Nombre de sorties terrain réalisés | Unité | 12 | 12 | 2 910 000 |  |  | X |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.4 :** Organiser des travaux pratiques avec les étudiants à la radio | Nombre de travaux pratiques réalisés à la radio | Unité |  | 365 |  | X | X | X | X | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.5 :** Organiser 04 conférences spécifiques | Nombre de conférences tenues | Unité |  | 04 | 1 640 000 |  |  | X |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.6 :** Organiser les stages d’observation et d’immersion pour 114 stagiaires de 1ères années | Nombre de stagiaires placés. | Unité | 102 | 114 | 4 145 000 |  |  |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.7 :** Organiser quatre (04) sessions de masters class (Radio, presseécrite, télé et communication) | Nombre de sessions de masters class | Unité | 04 | 04 | 21 119 000 |  |  |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.8 :** Organiser une session de soutenances de quarante (40) mémoires | Nombre de soutenances organisées | Unité | 65 | 40 | 5 854 000 |  |  |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.9 :** Organiser une session de présentation de trente-trois (33) productions et vingt-huit (28) études de cas | Nombre de présentation de productions et d'études de casréalisées | Unité | 47 | 61 | 6 646 000 |  | X |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.10 :** Organiser trois (03) sessions de délibération et de proclamation des résultats de fin d’année de 215 des stagiaires | Nombre de session de délibération | Unité |  | 3 | 1 910 000 |  |  |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.11 :** Organiser le voyage pédagogique à l’intérieur du Burkina Faso au profit de 61 étudiants assistants de deuxièmeannée | Le nombre de voyages pédagogiques organisés | Unité | 01 | 01 | 23 508 000 |  | X |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.12 :** Organiser le voyage pédagogique à l’extérieur du Burkina Faso au profit de 40 étudiants conseillers 2ème année | Nombre de voyages pédagogique organisés | Unité | 01 | 01 | 27 383 000 |  | X |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.13 :** Organiser la cérémonie de sortie de la 32ème Promotion | La cérémonie de sortie | Unité | 01 | 01 | 11 336 000 |  |  |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.14 :** Organiser deux (02) sessions du Conseil d’Administration | Nombre de sessions tenues | Unité | 02 | 02 | 6 140 000 | X |  |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.1.15 :** Produire et diffuser 30 émissions hors de ouagadougou | Nombre d'émissions produites et diffusées | Unité |  | 30 | 3 030 000 |  | X |  |  | ISTIC |
| **Objectif opérationnel 1.4.1.2 :** Améliorer la qualité de la formation à l’ISTIC par l’acquisition d’équipements adéquats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité1.4.1.2.1** : Acquérir des équipements techniques | Le nombre d’équipements techniques acquis | Unité |  |  | 44 748 500 |  | X |  |  | ISTIC |
| **Activité 1.4.1.2.2:** Construire un bâtiment à usage technique | Le bâtiment | Unité |  | 1 | 1 111 000 000 |  |  |  | X | ISTIC |
| **Objectif opérationnel 1.4.1.3:** Assurer la formation continue du personnel des médias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activit**é**1.4.1.3.1 :**  Organiser des séances de formation et de remise à niveau des acteurs des médias de la Boucle du Mouhoun | Nombre d’acteurs (Hommes, femmes) formés | Unité | 17 | 20 | 3 000 000 |  | X |  |  | DRCOM Boucle du Mouhoun |
| **Activit**é **1.4.1.3.2 :** Former les journalistes de la région du Nord | Nombre de journalistes(Hommes, femmes) formés | Unité | 20 | 20 | 3 000 000 |  |  | X |  | DRCOM Nord |
| **Activit**é **1.4.1.3.3 :**  Maintenir un contact permanent avec les acteurs et promoteurs des organes par des tournées de visites dans les six (06) provinces de la Boucle du mouhoun | Nombre de visites effectuées | Unité |  | 6 | 500 000 | X | X | X | X | DRCOM Boucle du Mouhoun |
| **Activit**é **1.4.1.3.4 :** Former les journalistes de la région du sahel | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | Unité | 0 | 60 | 3 000 000 | X |  | X |  | DRCOM Sahel |
| **Activit**é **1.4.1.3.5 :** Former les journalistes de la région de l’Est | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | Unité | 0 | 30 | 3 000 000 | X |  |  |  | DRCOM Est |
| **Activit**é **1.4.1.3.6 :**  Former les journalistes de la région des Hauts-Bassins | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | Unité | 40 |  | 3 000 000 |  |  |  | X | DRCOM Hauts-Bassins |
| **Activit**é **1.4.1.3.7 :** Former les journalistes de la régiondu Centre-Est | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | Unité | 0 | 40 | 3 000 000 |  |  |  | X | DRCOM Centre-Est |
| **Activit**é **1.4.1.3.7 :** Former les journalistes de la région du Sud-Ouest | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | Unité | 0 | 30 | 3 000 000 |  | X |  |  | DRCOM Sud-Ouest |
| **Activité 1.4.1.3.8 :** Elaborer le programme annuel de formation pour l’ensemble des agents des Editions Sidwaya | Le plan triennal de formation | Unité | 0 | 01 | 1 500 000 |  |  | X |  | ES |
| Activité **1.4.1.3.9 :** Former 100 agents des Editions Sidwaya | Le nombre d’agents (Hommes, femmes) formés | Unité | 0 | 100 | 49 000 000 |  |  |  | X | ES |
| **Activité 01.4.1.3.10 :** Organiser vingt-sept (27) sessions de formation au profit des agents de la RTB | Nombre  de sessions de formation organisées | Unité |  | 27 | 104 000 000 |  |  |  | X | RTB |
| **Objectif opérationnel1.4.1.4 :**Animer des cadres de concertation des médias des régions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activit**é**1.4.1.4 .1 :**  Animer le cadre de concertation des médias (deux sessions par an) | Nombre de sessions tenues | Unité | 2 | 2 | 3 000 000 | X |  | X |  | DRCOM Boucle du Mouhoun |
| **Activit**é **1.4.1.4.2:** Animer le cadre de concertation des médias de la région Nord | Nombre de sessions tenues | Unité | 0 | 2 | 3 000 000 | X |  | X |  | DRCOM Nord |
| **Activit**é**1.4.1.4 .3 :**  Animer le cadre de concertation des médias de la région du Sahel | Nombre de sessions tenues | Unité | 0 | 2 | 3 000 000 | X |  | X |  | DRCOM Sahel |
| **Activit**é **1.4.1.4.4  :** Créer et animer le cadre de concertation des médias de la région de l’Est | Nombre de sessions tenues | Unité | 0 | 2 | 2 500 000 | X |  | X |  | DRCOM Est |
| **Activit**é **1.4.1.4 .5 :** Animer le cadre de concertation des médias de la région des Hauts-Bassins | Nombre de sessions tenues | Unité |  | 2 | 3 000 000 | X |  |  | X | DRCOM Haut-Bassins |
| **Activit**é **1.4.1.4.6 :** Créer et animer le cadre de concertation des médias de la région du Centre-Est | Nombre de sessions tenues | Unité | 0 | 2 | 2 500 000 |  | X |  | X | DRCOM Centre-Est |
| **Activit**é **1.4.1.4.6 :** Animer le cadre de concertation des médias de la région du Sud-Ouest | Nombre de sessions tenues | Unité | 0 | 2 | 2 500 000 |  | X | X |  | DRCOM Sud-Ouest |
| **Objectif opérationnel 1.4.1.5  :** Accompagner les collectivités locales et le gouvernorat dans leurs actions de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activit**é : **1.4.1.5.1  :** Accompagner les collectivités locales de la région du Boucle du Mouhoun dans leurs actions de communication | Nombre de conférences publiques organisées | Unité |  | 4 | 2 000 000 | X | X | X | X | DRCOM Boucle du Mouhoun |
| **Activit**é **1.4.1.5 .2 :** Accompagner les collectivités locales de la région du Nord dans leurs actions de communication | Nombre de plaidoyers auprès des collectivités locales pour prendre en compte la communiction dans leur programme | Unité |  | 2 | 2 000 000 | X |  | X |  | DRCOM Nord |
| **Activit**é **1.4.1.5.3  :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Sahel dans leurs initiatives de communication | Nombre de conférences du gouverneurs organisées  Nombre d’appuis technique aux collectivités  Nombre de conférences publiques organisées | Unité |  | 4  4  1 | 2 000 000 | X | X | X | X | DRCOM Sahel |
| **Activit**é **1.4.1.5.4  :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région des Hauts Bassins dans leurs initiatives de communication | Nombre de rencontres avec les gouvernorats et les collectivités | Unité |  | 4 | 2 000 000 | X | X | X | X | DRCOM Haut-Bassins |
| **Activit**é**1.4.1.5.5  :**  Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Centre Est dans leurs initiatives de communication | Nombre de plaidoyers auprès des collectivités locales pour prendre en compte la communiction dans leur programme | Unité |  | 4 | 2 100 000 |  |  | X |  | DRCOM Centre Est |
| **Activit**é **1.4.1.5.6 :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région de l’Est dans leurs initiatives de communication | Nombre de conférences publiques organisées | Unité |  | 2 | 2 100 000 |  | X |  | X | DRCOM Est |
| **Activit**é **1.4.1.5.7  :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région de l’Est dans leurs initiatives de communication | Nombre de conférences organisées  Nombre de communicateurs des cellules de communications formés | Unité | 1  15 |  | 2 000 000 |  |  |  |  | DRCOM Sud-Ouest |
| Objectif opérationnel 1.4.1.6  : Promouvoir l’excellence dans les médias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activit**é **1.4.1.6 .1 :** Mettre en oeuvre les recommandations des UACO | Nombre de recommandations mises en œuvre | Unité | 1 | 2 | 15 000 |  |  | X |  | DGM |
| **Activit**é **1.4.1.6.2  :** Organiser le concours Prix Galian | Rapport d’activité | Unité | 11 | 1 | 60 000 | X | X |  |  | DGM |
| **Activit**é **1.4.1.6.3  :** organiser des conférences publiques | Nombre de conférences organisées | Unité | 2 | 2 | 2 000 | X |  |  | X | DGM |
| **Activit**é **1.4.1.6.4  :** Promouvoir les oeuvres des lauréats | Le nombre d’œuvres promues | Unité | 2 | 1 | 5 000 | X |  |  |  | DGM |
| Action 1.4.2 : Appui tehnique et financier aux médias privés | | | | | | | | | |  |
| Objectif opérationnel 1.4.2.1: Appuyer financièrement les médias privés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.4.2.1.1 :** Servir la subvention de l’Etat à la presse privée | Le nombre d'entreprises bénéficiaires de la subvention | Unité | 96 | 80 | 400 000 000 | X | X |  |  | FAPP |
| **Activité 1.4.2.1.2 :** Octroyer des crédits aux entreprises de presse privée | Le nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit | Unité | 9 | 10 | 500 000 000 |  | X | X | X | FAPP |
| **Activité 1.4.2.1.3 :**Suivre les financements octroyés sur la ligne de crédit | Le nombre d'entreprises de presse privées suivies | Unité | 9 | 10 | 2 000 000 | x | x | x | x | FAPP |
| **Activité 1.4.2.1.4 :**Tenir des sessions du Comité de financement | Le nombre de sessions du Comité de financement tenues | Unité | 1 | 2 | 1 925 000 |  | x |  | x | FAPP |
| **Activité 1.4.2.1.5 :**Relire l’arrêté conjoint N°2017-034/MCRP/MINEFID du 17 juillet 2017 portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention de l’Etat à la presse privée | la disponibilité de l’arrêté conjoint | Unité | 1 | 1 | 3 917 500 | x |  |  |  | FAPP |
| **Activité 1.4.2.1.6 :**Définir les mécanismes de financement du FAPP | La disponibilité d’un document de mecanismes de financement | Unité | 0 | 1 | 6 920 000 | x |  |  |  | FAPP |
| Objectif opérationnel 1.4.2.1: Appuyer techniquement les médias privés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 1.4.1.1.1 :** Former les responsables des entreprises de presse privées sur les conditions d’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée | nombre de responsables des entreprises de presse privées formés | Unité | 96 | 80 | 1 545 000 |  |  | x |  | FAPP |
| **Activité 1.4.1.1.2 :** Former les entreprises de presse bénéficiaires du financement en gestion d’entreprise | nombre d’entreprises de presse privée bénéficiaires formées | Unité | 9 | 10 | 3 000 000 |  |  | X |  | FAPP |
| PROGRAMME 2: RELATIONS AVEC LE PARLEMENT | | | | | | | | | | |
| Objectif stratégique 2. 1 : Assurer le suivi du processus de rédaction et d’adoption des textes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 2.1.1 : Suivi des activités du Parlement | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 2.1.1.1 : assurer le suivi des activitésdu parlement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 2.1.1.1.1 :** Assurer le suivi des travaux en commissions et en plénière de l’Assemblée nationale | le nombre de projets de loi suivis,  le nombre de questions orales,  de questions d’actualité suivies  et le nombre de questions écrites transmises | Unité | 55  12  29 |  | 41 800 000 | X | X | X | X | DGRP |
| **Activité 2.1.1.1.2 :** Produire les rapports de déroulement des sessions de l’assemblée nationale | Le nombre de rapports produits | Unité | 30 |  | 500 000 | X | X | X | X | DGRP |
| **Activité 2.1.1.1.3 :** Acquérir du matérel roulant et des équipements au profit de la DGRP | matériel roulant | Unité |  | 01 | 15 000 000 |  |  |  | X |  |
| Photocopieuse | Unité |  | 2 | 550 000 |  |  |  | X |  |
| Fauteuil | Unité |  | 10 | 1 338160 |  |  |  | X |  |
| chaises visiteur | Unité |  | 6 | 123 426 |  |  |  | X |  |
| Armoires métalliques | Unité |  | 5 | 875 000 |  |  |  | X |  |
| vidéos projecteurs | Unité |  | 1 | 525 000 |  |  |  | X |  |
| Machine à relier | Unité |  | 2 | 275 000 |  |  |  | X |  |
| Photocopieuse à grande capacité | Unité |  | 1 | 4 298 414 |  |  |  | X |  |
| Imprimantes | Unité |  | 3 | 525 000 |  |  |  | X |  |
| Ordinateur portable | Unité |  | 02 | 1 100 000 |  |  |  | X |  |
| Action 2.1.2: légistique et procedures législatives | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 2.1.2.1 : Renforcer les capacités des cadres en légistiques et en procedure législatives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 2.1.2.1.1:** Assurer la vérification des projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale | Le nombre de projets de loi vérifiés | Unité | 30 |  | 500 000 | X | X | X | X | DGRP |
| **Activité 2.1.2.1.2:** Organiser les sessions de formation en procédure législative et en légistique | Le nombre de cadres formés | Unité | 30 | 40 | 10 000 000 |  | X |  | X | DGRP |
| **Activité 2.1.2.1.3:** Elaborer un tableau de bord de recueil des lois | Le tableau de bord | Unité |  | 1 | 2 000 000 |  |  | X |  | DGRP |
| **Activité 2.1.2.1.4 :** Elaborer un tableau d’exécution des lois | Le tableau d’exécution des lois | Unité |  | 1 | 2 500 000 |  |  | X |  | DGRP |
| **Activité 2.1.2.1.5 :** Participer aux sessions du comité technique de vérification des avant- projets de loi (COTEVAL) | Le nombre de participations  le nombre d’avant projets de loi étudiés | Unité |  |  | 500 000 | X | X | X | X | DGRP |
| Action 2.1.3 : Consolidation des rapports entre le Gouvernement et le Parlement | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 2.1.3.1 : Consolider les rapports entre le Gouvernement et le Parlement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 2.1.3.1.1 :**Tenir une session du cadre permanent de concertation pour l’évaluation des sessions parlementaires | La session tenue | Unité | 1 | 1 | 1 000 000 |  |  | X |  | DGRP |
| **Activité 2.1.3.1.2 :**Tenir une session du cadre de concertation avec les groupes parlementaires | La session tenue | Unité | 1 | 1 | 4 000 000 |  |  | X |  | DGRP |
| **Activité 2.1.3.1.3 :** Echanger avec les ministères gros pourvoyeurs de projets de loi | Le nombre de rencontres tenues | Unité | 1 | 1 | 2 000 000 |  |  | X |  | DGRP |
| **Activité 2.1.3.1.4 :** participer aux conférences des présidents | Le nombre de conférences tenues | Unité | 11 |  | 500 000 | X | X | X | X | DGRP |
| **Activité 2.1.3.1.5:** Organiser la rentrée parlementaire | Le compte rendu de la rentrée parlementaire |  | 1 | 1 | 5 500 000 | X |  |  |  | DGRP |
| PROGRAMME 3 : SOUTIEN ET PILOTAGE | | | | | | | | | | |
| Objectif stratégique 3.1 : renforcer les capacites institutionnelles etorganisationnelles du MCRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 3.1.1: Coordination et pilotage des actions du ministère | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.1.1 : Poursuivre les investigations relatives à la gestion administrative et financière des services |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITS |
| **Activités 3.1.1.1.1** Réaliser l’audit de trois (03) structures du ministère | Rapports d’audit | Unité | 02 | 03 | 7 000 000 |  | X | X | X | ITS |
| **Activité 3.1.1.1.2**:Contrôler la gestion de quatre (04) services régionaux des RTB2 | Rapports de contrôle | Unité | 4 | 4 | X | X | X | X | ITS |
| **Activité 3.1.1.1.3:** Contrôler la gestion de quatre (04) services régionaux des Edition Sidwaya | Rapports de contrôle | Unité | 4 | 4 | X | X | X | X | ITS |
| **Activité 3.1.1.1.4:** Contrôler la gestion de quatre (04) directions régionales de la communication | Rapports de contrôle | Unité | 4 | 4 | X | X | X | X | ITS |
| **Activité 3.1.1.1.5 :** Controler la gestion de deux (02) structures du ministère | Rapports de contrôle | Unité | 4 | 4 | 3 000 000 |  | X | X | X | ITS |
| **Activité 3.1.1.1.6**: faire l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations pour le cadre de concertation | Rapports d’évaluation | Unité | 1 | 1 | 2 000 000 |  |  |  | X | ITS |
| Objectif opérationnel 3.1.1.2 : contribuer au renforcement de la discipline, de l’éthique et de l’efficacité du personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.1.2.1** **:** Organiser des missions d’appuis conseils dans deux services | Nombre de missions d’appui conseils organisées | Unité | 2 | 2 | 100 000 |  | X | X |  | ITS |
| **Activité 3.1.1.2.2 :** Sensibiliser les agents des structures centrales du ministère sur la lutte contre la corruption | Rapports de sensibilisation | Unité | 6 | 10 | 3 900 000 | X | X | X | X | ITS |
| Objectif opérationnel 3.1.1.3 : recenser les principaux risques de la RTB 2 Hauts Bassins (Bobo-Dsso) et les présenter synthétiquement sous une forme hiérarchisée pour assurer une démarche globale d’évaluation et de gestion des risques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.1.3.1 :** Elaborer les cartographies et/ou les plans de gestion des risques de deux (02) structures | Le rapport de la cartographie | Unité | 2 | 2 | 6 000 000 |  |  | X | X | ITS |
| Action 3.1.2 : Gestion des ressources humaines | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.2.1 : Mettre en œuvre des actions de developpement des agents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.2.1.1 :** Organiser les concours professionnels et directs | Le nombre de communiqés d’admission publiés | Unité | 2 | 2 | 5 000 000 |  |  | X |  | DRH |
| **Activité 3.1.2.2.2 :** Organiser la cérémonie de décoration des agents | La cérémonie de décoration des agents | Unité | 1 | 1 | 6 000 000 |  |  |  | X | DRH |
| **Activité 3.1.2.2.3 :** Mettre en œuvre le plan de formation | Le nombre d’agents formés | unité | 100 | 100 | 80 000 000 | X | X | X | X | DRH |
| **Activité 3.1.1.2.2 :** Sensibiliser et lutter contre les CMLS-IST et le VIH SIDA | Rapport de l’activité | Unité |  | 1 | 3 000 000 |  |  |  | X | ITS |
| Objectif opérationnel 3.1.2.2 : Assurer l’élaboration et la vulgarisation des outils de gestions des ressouces humaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.2.2.1** **:** Elaborer le plan stratégique de valorisation de l'expertise publique au MCRP | La stratégie de valorisation de l’expertise | Unité | 0 | 1 | 15 000 000 | X | X | X |  | DRH |
| **Activité 3.1.2.2.2 :** Elaborer le document de la conférence GRH | Le document de la conférence GRH | Unité | 1 | 1 | 5 000 000 |  | X | X |  | DRH |
| **Activité 3.1.2.2.3 :** Elaborer le tableau de bord social du MCRP | Le tableau de bord | Unité | 0 | 1 | 10 000 000 |  | X | X | X | DRH |
| **Activité 3.1.2.2.4 :** Elaborer l'étude diagnostique de la fusion de l'ISIS et de l'ISTIC | Le rapport de l’étude | unité | 0 | 1 | 10 000 000 | X | X | X |  | DRH |
| **Activité 3.1.2.2.5 :** Vulgariser le manuel de procédure | Le nombre de structures touchées | unités | 0 | 10 | 3 000 000 |  | X | X |  | DRH |
| Objectif opérationnel 3.1.2.3 : Assurer le suivi de la carrière des agents et le fonctionnement des organes consultatifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.2.3.1 :**Tenir deux sessions des organes consultatifs et de gestion | Nombre de sessions tenues | Unité | 0 | 2 | 5 000 000 | X |  |  | X | DRH |
| **Activité 3.1.2.3.2 :** Numériser les dossiers individuels des agents | Le nombre de dossiers individuel numérisé | Unité | 120 | 120 | 5 000 000 |  |  | X | X | DRH |
| **Activité 3.1.2.2.3 :** Organiser l'appui conseil en GRH dans 05 structures du MCRP | Le nombre de structures appuyés | unité | 0 | 5 | 2 000 000 |  | X | X |  | DRH |
| Action 3.1.3: Gestion des ressources matérielles et financières | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.3.1: Elaborer l’avant projet du budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.1.1 :** Elaborer l’avant-projet du budget programme 2021-2023 | Le Budget programme 2021-2023 | Unité | 1 | 1 | 6 000 000 |  | X |  |  | DAF |
| Objectif opérationnel 3.1.3.2 : Exécuter le budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.2.1 :** Acquérir du mobilier et du matériel de bureau | Nombre de matériels acquis | Unité |  | 149 | 17 611 000 |  |  |  | X | DAF |
| **Activité 3.1.3.2.2 :** Acquérir du matériel informatique | Nombre de matériels informatiques acquis | Unité |  | 133 | 30 000 000 |  |  |  | X |  |
| **Activité 3.1.3.2.3 :** Elaborer le plan de déblocage des fonds | Le plan de déblocage des fonds | Unité |  |  | 3 000 000 |  |  |  | X | DAF |
| **Activité 3.1.3.4 :** Acquérir du matériel roulant | Le nombre de matériel roulant | Unité |  | 4 | 125 003 000 |  |  |  | X |  |
| **Activité 3.1.3.5 :** Effectuer la revue à mi-parcours du budget | Le rapport de la revue à mi-parcours | Unité | 1 | 1 | 3 000 000 |  |  |  | X | DAF |
| Objectif opérationnel 3.1.3.3 : gérer le patrimoine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.3.1 :** Effectuer un inventaire de tout le matériel du ministère | Le rapport de l’inventaire du matériel | Unité |  | 1 | 6 000 000 |  |  |  | X | BCM |
| Objectif opérationnel 3.1.3.4 : Prévoir les besoins de fonctionnnements et d’investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.4.1 :** Elaborer le plan de passation des marchés | Le plan de passation des marchés | Unité |  | 1 | 5 000 000 |  |  |  | X | DAF/DMP |
| Objectif opérationnel 3.1.3.5 : Mettre en œuvre des procédures règlementaires de passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.5.1 :** Elaborer et exécuter les dossiers d'appel à concurrence | Nombre de dossiers d’appel à concurrence | Unité | 67 | 44 | 5 000 000 |  |  |  |  | DAF/DMP |
| Action 3.1.4: Planification, suivi et évaluation | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.4 1: Elaborer les documents de planification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité3.1.4 1.1 : Produire l’annuaire statistique | l’annuaire statistique | Unité | 1 | 1 | 6 000 000 |  | X |  |  |  |
| Activité **3.1.4 1.2 :**Elaborer le tableau de bord du ministère | Le tableau de bord | Unité | 1 | 1 | 5 000 000 |  |  | X |  | DGESS |
| **Activité 3.1.4.1.3 :**Editer et diffuser l'annuaire statistique | L’annuaire statistique | Unité | 1 | 1 | 6 000 000 |  |  |  | X | DGESS |
| **Activité 3.1.4.1.4 :** Elaborer le programme d’activités 2021 du ministère | Le programme d’activités | Unité | 1 | 1 | - |  |  |  | X | DGESS |
| Objectif opérationnel 3.1.4.2 : Veiller à la prise en compte des questions tranversales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.4.2.1 :** Mettre en oeuvre les activités de la cellule environnement | Taux d’exécution des activités programmées | % | 100 |  | 4 000 000 |  | X |  |  | DGESS |
| **Activité 3.1.4.2.2 :** Mettre en oeuvre les activités de la cellule genre | Taux d’exécution des activités programmées | % | 100 |  | 5 000 000 | X |  |  |  | DGESS |
| **Activité 3.1.4.2.3 :** Mettre en oeuvre les activités de la cellule ministérielle de déconcentration administrative | Taux d’exécution des activités programmées | % | 100 |  | 4 000 000 |  |  | X |  | DGESS |
| Objectif opérationnel 3.1.4.3 : Suivre la mise en œuvre des projets et programmes du département |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.4.3.1 :** Elaborer le rapport de performance des structures | Le rapport de performance des structures | Unité | 1 | 1 | 5 000 000 | X |  |  |  | DGESS |
| **Activité 3.1.4.3.2 :**Tenir deux (02) CASEM | Les rapports de l’activité | Unité | 2 | 2 | 15 000 000 | X |  |  | X | DGESS |
| **Activité 3.1.4.3.3 :**Faire une revue des plans stratégiques, des projets et programmes des structures | Les rapports de l’activité | Unité | 2 | 2 | 10 000 000 |  | X |  |  | DGESS |
| **Activité 3.1.4.3.4 :**Assurer le suivi-évaluation des actions en matière de communication dans le PNDES | Les rapports de l’activité | Unité | 2 | 2 | 13 000 000 |  | X |  |  | DGESS |
| **Activité 3.1.4.3.5 :** Suivre et superviser la composante communication du programme de coopération Burkina Faso / UNICEF | Le nombre de missions | unité |  | 10 | 3 500 000 |  |  | X |  | DGESS |
| **Activité 3.1.4.3.6 :** Elaborer les rapports d’activités trimestrielles et annuelles | les rapports d’activités trimestrielles et annuelle | Unité | 4 | 4 | - | X | X | X | X | DGESS |
| Action 3.1.5:Gestion de la communication sur l'action du ministère | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.5.1 : Renforcer la communication interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 2.1.511.1 :** Assurer la couverture médiatique des activités du ministère; | Le nombre de médias présents pour la couverture des activités | Unité | 7 | 15 | 14 000 000 | X | X | X | X | DCPM |
| **Activité 3.1.5.1.2 :** Produire trimestriellement la version papier du **j**ournal | Le nombre de numéro produits | Unité | 2 | 4 | 10 000 000 | X | X | X | X | DCPM |
| **Activité 3.1.5.1.3 :** Animer des cadres de concertation entre les DCPM et les médias | Le rapport de l’activité | Unité | 0 | 1 | 9 000 000 |  | X | X | X | DCPM |
| Action 3.1.6 : Gestion et conservation des archives et de la documentation | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.6.1 : Planifier la mise en œuvre de la gestion des archives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.6.1.1 :** Appliquer les pratiques de l'archivage à travers des enseignements et travaux dirigés dans quatre directions régionales | Le nombre de direction régionale bénéficiaires | Unité |  | 4 | 13 000 000 | X |  |  |  | DAD |
| **Activité 3.1.6.1.2 :** Organiser un atélier d'échanges sur les outils de gestion des archives | Nombre de structures centrales bénéficaires | Unité |  | 10 | 6 000 000 | X |  |  |  | DAD |
| **Activité 3.1.6.3.3 :** Acquérir la documentation spécifique au profit du ministère | Le nombre de documents acquis | Unité |  | 300 | 10 000 000 |  |  |  |  | DAD |
| Objectif opérationnel 3.1.6.2 : Desengorger les bureaux du passifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.6.2.1:** Traiter le passif du fonds d’archives. | Nombre de fonds traités | Unité | 02 | 02 | 15 000 000 |  | X |  |  | DAD |
| **Activité 3.1.6.2.2 :** Numériser les archives des fonds traités | Nombre de dossiers d’archives numérisés | Unité |  | 800 | 50 000 000 |  |  | X |  | DAD |
| Action 3.1.7: Gestion du système informatique | | | | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.7.1 : Assurer la maintenance du systhème informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.7.1.1 :** Organiser deux sessions de maintenances du parc informatique | Nombre de sessions | Unité | 2 | 2 | 6 000 000 | X |  |  | X | DSI |
| Objectif opérationnel 3.1.7.2 : Realiser des systèmes de gestion informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.7.2.1 :** Poursuivre la réalisation du schéma directeur informatique du ministère (phase 2) | le schéma directeur informatique du ministère | Unité | 0 | 1 | 50 000 000 |  | X | X |  | DSI |
| **Activité 3.1.7.2.2 :** Assurer le suivi du schéma directeur informatique | le rapport de suivi | Unité | 0 | 1 | 4 000 000 |  |  | X |  | DSI |
| **Activité 3.1.7.2.3 :** Réaliser une plateforme d'inscription en ligne au concours galian | La plateforme | Unité |  | 1 | 4 000 000 |  | X |  |  | DSI |

# Conclusion

Le présent programme d’activités est l’ensemble des mesures et actions envisagées par les différentes structures du ministère de la communication et des relations avec le Parlement au cours de l’année 2020 pour l’atteinte des objectifs du plan stratégique.

Pour l’année 2020, les actions doivent concourir à la consolidation des acquis, au renforcement des rapports entre le Gouvernement et le Parlement, à l’amélioration de l’accès des citoyens à l’information et au renforcement des capacités par la formation. Le Ministère doit à travers les médias jouera sa partition pour une couverture réussie de l’élection présidentielle.