**MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET BURKINA FASO DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT *Unité – Progrès- Justice***

**RAPPORT D’ACTIVITES AU PREMIER TRIMESTRE 2020**

**Mars 2020**

Table des matières

[SIGLES ET ABBREVIATIONS 4](#_Toc39495643)

[I.1 Rappel de la mission du ministère 5](#_Toc39495644)

[I.2 Rappel du contexte de mise en œuvre du programme 7](#_Toc39495645)

[ii.1 Actions programmées 8](#_Toc39495646)

[Objectif stratégique 1.1 : Améliorer le cadre institutionnel et juridique 8](#_Toc39495647)

[Objectif opérationnel 1.1.1.1: Renforcer le cadre institutionnel et juridique 8](#_Toc39495648)

[Objectif stratégique 1.2 : Renforcer les capacités infrastructurelles et technologique du secteur 9](#_Toc39495649)

[Objectif opérationnel 1.2.1.1. : Assurer une qualité de diffusion aux normes et une disponibilité de 95% de service 9](#_Toc39495650)

[Objectif opérationnel 1.2.1.2 : 10](#_Toc39495651)

[remettre à niveau les structures techniques 10](#_Toc39495652)

[Objectif opérationnel 1.2.1.3 : 11](#_Toc39495653)

[Renforcer les capacités de production et de diffusion 11](#_Toc39495654)

[Objectif opérationnel 1.2.2.1 : Réaliser des infrastructures de communication 11](#_Toc39495655)

[OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 : renforcer l’accès des citoyens à l’information par l’amélioration des contenus des médias 11](#_Toc39495656)

[Objectif opérationnel 1.3.1.1 : Améliorer le contenu des productions 12](#_Toc39495657)

[Objectif opérationnel 1.3.1.2 : Assurer la promotion des activités sportives, culturelles et touristiques 12](#_Toc39495658)

[Objectif opérationnel 1.3.1.3 : Couvrir les événements nationaux et internationaux 14](#_Toc39495659)

[Objectif stratégique 1.4: Développer le capital humain 15](#_Toc39495660)

[Objectif opérationnel 1.4.2.1: Appuyer financièrement les médias privés 24](#_Toc39495661)

[Objectif opérationnel 1.4.2.2: Appuyer techniquement les médias privés 25](#_Toc39495662)

[Objectif stratégique 2. 1 : Assurer le suivi du processus de rédaction et d’adoption des textes 26](#_Toc39495663)

[Objectif opérationnel 2.1.1.1 : assurer le suivi des activités du parlement 26](#_Toc39495664)

[Objectif opérationnel 2.1.2.1 : Renforcer les capacités des cadres en légistiques et en procédure législatives 27](#_Toc39495665)

[Objectif opérationnel 2.1.3.1 : Consolider les rapports entre le Gouvernement et le Parlement 28](#_Toc39495666)

[Objectif stratégique 3.1 : renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MRCP 29](#_Toc39495667)

[Objectif opérationnel 3.1.1.1 : Poursuivre les investigations relatives à la gestion administrative et financière des services 29](#_Toc39495668)

[Objectif opérationnel 3.1.1.2 : contribuer au renforcement de la discipline, de l’éthique et de l’efficacité du personnel 30](#_Toc39495669)

[Objectif opérationnel 3.1.1.3 : recenser les principaux risques de la RTB 2 Hauts Bassins (Bobo-Dsso) et les présenter synthétiquement sous une forme hiérarchisée pour assurer une démarche globale d’évaluation et de gestion des risques 31](#_Toc39495670)

[Objectif opérationnel 3.1.2.1 : Mettre en œuvre des actions de développement des agents 31](#_Toc39495671)

[opérationnel 3.1.2.2 : Assurer l’élaboration et la vulgarisation des outils de gestions des ressources humaines 32](#_Toc39495672)

[Objectif opérationnel 3.1.2.3 : Assurer le suivi de la carrière des agents et le fonctionnement des organes consultatifs 33](#_Toc39495673)

[Objectif opérationnel 3.1.3.1: Elaborer l’avant-projet du budget 33](#_Toc39495674)

[Objectif opérationnel 3.1.3.2 : Exécuter le budget 33](#_Toc39495675)

[Objectif opérationnel 3.1.3.3 : gérer le patrimoine 34](#_Toc39495676)

[Objectif opérationnel 3.1.3.4 : Prévoir les besoins de fonctionnement et d’investissement 34](#_Toc39495677)

[Objectif opérationnel 3.1.3.5 : Mettre en œuvre des procédures règlementaires de passation des marchés 34](#_Toc39495678)

[Objectif opérationnel 3.1.4 1: Elaborer les documents de planification 35](#_Toc39495679)

[Objectif opérationnel 3.1.4.2 : Veiller à la prise en compte des questions transversales 35](#_Toc39495680)

[Objectif opérationnel 3.1.4.3 : Suivre la mise en œuvre les des projets et programmes du département 36](#_Toc39495681)

[Objectif opérationnel3.1.5.1 : Renforcer la communication interne 37](#_Toc39495682)

[Objectif opérationnel 3.1.6.1 : Planifier la mise en œuvre de la gestion des archives 37](#_Toc39495683)

[Objectif opérationnel 3.1.6.2 : Désengorger les bureaux du passif 38](#_Toc39495684)

[Objectif opérationnel 3.1.7.1 : Assurer la maintenance du système informatique 38](#_Toc39495685)

[Objectif opérationnel 3.1.7.2 : Réaliser des systèmes de gestion informatique 39](#_Toc39495686)

[II.2 Analyse des résultats 39](#_Toc39495687)

[II.3 Conclusion et perspective 41](#_Toc39495688)

# SIGLES ET ABBREVIATIONS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | A.I.B | Agence d’Information du Burkina |
| 02 | C.A.N | Coupe d’Afrique des Nations |
| 03 | C.A.S.E.M | Conseil d’Administration du Secteur Ministériel |
| 04 | C.M.L.S/I.S.T | Comité Ministériel de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles |
| 05 | C.O.T.E.V.A.L | Comité Technique de Vérification des Avant-projets de Loi |
| 06 | D.A.F | Direction de l’Administration et des Finances |
| 07 | D.C.P.M | Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle |
| 08 | D.R | Direction Régionale |
| 09 | D.R.H | Direction des Ressources Humaines |
| 11 | E.S | Editions Sidwaya |
| 12 | F.A.P.P | Fonds d’Appui à la Presse Privée |
| 13 | G.R.H | Gestion des Ressources Humaines |
| 14 | I.S.T.I.C | Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication |
| 15 | J.N.P | Journée Nationale du Paysan |
| 16 | J.R.I | Journaliste Reporter d’Images |
| 17 | MCRP | Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement |
| 18 | P. M | Pour Mémoire |
| 19 | P .D.F | Plan de Déblocage de Fonds |
| 20 | P.N.D.E.S | Plan National de Développement Economique et Social |
| 21 | P.V | Procès Verbal |
| 22 | RTB | Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 23 | R.T.B2 | Radiodiffusion Télévision du Burkina/Régions |
| 25 | S.B.T | Société Burkinabé de Télédiffusion |
| 26 | S.I.A.O | Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou |
| 28 | S.N.C | Semaine Nationale de la Culture |
| 29 | T.A.C | Traité d’Amitié et de Coopération |
| 31 | T.N.T | Télévision Numérique de Terre |
| 32 | U.A.C.O | Universités Africaines de la Communication |
| 33 | U.N.I.C.E.F | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |

**INTRODUCTION**

# I.1 Rappel de la mission du ministère

Conformément au décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019, portant attributions des membres du gouvernement, le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP), Porte-parole de Gouvernement, assure le suivi et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de communication et de relations avec le Parlement.

A ce titre, il est chargé :

1. **En matière de communication :**

* du renforcement du cadre institutionnel, législatif et règlementaire du secteur de la communication ;
* du renforcement des capacités infrastructurelles et technologiques du secteur ;
* de l’effectivité du droit des citoyens à l’information ;
* de la valorisation des langues nationales dans les médias ;
* du renforcement des capacités des acteurs de la communication ;
* de la coordination de l’information du public sur l’activité gouvernementale par le Service d’Information du Gouvernement (SIG) ;
* de la promotion des métiers et professions de l’information et de la communication ;
* de l’accompagnement du développement de la presse privée ;
* de la contribution au rayonnement international du Burkina Faso, en relation avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

1. **En matière de relations avec le Parlement :**

* de la promotion d’un dialogue entre le Gouvernement et le Parlement ;
* de la coordination du programme législatif du Gouvernement ;
* du renforcement des liens institutionnels entre l’exécutif et le législatif ;
* de la contribution à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit.
* du renforcement des compétences des cadres de l’administration publique en légistique et en procédure législative.

1. **En matière de dépenses publiques :**

* l’exécution des crédits budgétaires et du suivi des opérations y relatives ;
* l’approbation des marchés publics.

# I.2 Rappel du contexte de mise en œuvre du programme

Au cours du premier trimestre de l’année 2020, les activités au MCRP ont été exécutées dans un contexte national marqué par les attaques terroristes, les multiples grèves dans certains secteurs suite à l’application de l’IUTS sur les primes et les indemnités des salaires des agents publics et également par l’apparition de la maladie du coronavirus au Burkina Faso. En effet, la réalisation des activités a été émaillée de difficultés techniques et financières liées à la non disponibilité des lignes budgétaires qui leurs sont allouées et à la paralysie de l’administration publique et privée suite à la mise en œuvre des mesures préventive de lutte contre le COVID19 recommandées par le Gouvernement.

L’élaboration du présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre des actions du MCRP au titre du premier trimestre de l’année 2020. Il s’articule autour des principaux points suivants :

* Tableau de réalisation du programme d’activités 2020 ;
* Analyse des résultats ;
* Conclusion et perspectives pour les mois à venir.

1. **TABLEAU DE REALISATION DU PROGRAMME**

# ii.1 Actions programmées

| **Objectif/Activités** | **Indicateur de résultat** | **Résultats attendus** | | **Résultats atteints** | **Taux de réalisation** | **Coût effectif** | **Observations** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME 1 : COMMUNICATION** | | | | | | |  |
| Objectif stratégique 1.1 : Améliorer le cadre institutionnel et juridique |  |  | |  |  |  |  |
| **Action 1.1.1 : Renforcement du cadre juridique et institutionnel du secteur de la communication** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.1.1.1: Renforcer le cadre institutionnel et juridique |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.1.1.1.1:** Relire quatre (04) texte de loi sur les médias (loi portant sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle, la presse écrite, la presse en ligne, et celle portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs) | Le texte de loi relu | Quatre (04) textes de loi sur les médias documents sont relus | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 1.1.1.1.2 :** Faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la convention collective | Le rapport de l’étude | Mise en œuvre de la convention collective | | Les TDR ont été élaborés pour le recrutement d’un cabinet | 15% |  |  |
| Objectif stratégique 1.2 : Renforcer les capacités infrastructurelles et technologique du secteur |  |  | |  |  |  |  |
| **Action 1.2.1: Renforcement de la couverture médiatique et des capacités technologiques** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.2.1.1. : Assurer une qualité de diffusion aux normes et une disponibilité de 95% de service |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.1.1.1 :** Effectuer la maintenance du réseau de diffusion et de transmission | Nombre de maintenances effectuées | La maintenance effectuée | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.2.1.1.2 :** Effectuer la réception définitive des sites | Le nombre de sites réceptionné | La réception définitive des sites est effectuée | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.2.1.1.3 :** Suivre la mise en service de la station de ARBINDA | Le PV de mise en œuvre | La mise en service de la station de ARBINDA est suivie | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.2.2.1.4 :** Elaborer un plan de développement et d’optimisation de l’exploitation du réseau | Le plan de développement et d’optimisation | Le plan de développement et d’optimisation est élaboré | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.2.2.1.6 :** Elaborer le plan stratégique de la SBT 2020-2025 | Le plan stratégique | Le plan stratégique est élaboré | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif opérationnel 1.2.1.2 :remettre à niveau les structures techniques |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.1.2.1 :** Acquérir des consommables spécifiques et des petits matériels et outils de maintenance au profit de la RTB | nombre de matériels et outils acquis | Les matériels et outils de maintenance sont acquis | | Les deux contrats sont signés, les premiers ordres de commande sont émis et la livraison est en cours. | 80% | 297 562 442 |  |
| **Activité 1.2.1.2.2 :** Participer au pré recette, recette et réception des équipements installés sur les sites | Les procès-verbaux de pré-recette, recette et réception | Le pré recette, recette et réception des équipements installés sur les sites sont faites | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.2.1.2.3 :** Réaliser les missions de suivi des trois (03) sites relais de transmission restants | Nombre de missions de suivi | Les missions de suivi des trois (03) sites relais de transmission restants réalisées | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.2.1.2.4** **:** Poursuivre l’alimentation des sites restants (Solenzo, Batié, Sebba, Arbinda) en énergie primaire | Nombre de sites supplémentaire alimentés | l’alimentation des sites restants (Solenzo, Batié, Sebba, Arbinda) en énergie primaire est faite | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.2.1.2.5 :** Souscrire à une police d’assurance des équipements | Nombre de contrats d’assurance | La souscription à une police d’assurance des équipements est faite | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif opérationnel 1.2.1.3 :Renforcer les capacités de production et de diffusion |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.1.3.1 :** Acquérir et installer des équipements techniques de production au profit de la RTB/Infos | Le nombre d’équipements techniques de production installés | Les équipements techniques de production sont acquis et installés | | Avis appel d’offre restreint publié | 12% |  |  |
| **Activité 1.2.1.3.3 :** Acquérir et installer des équipements d’imprimerie à Dori et à Tenkodogo | Le nombre d’équipements | Les équipements d’imprimerie sont acquis et installés | | DAO en préparation | 10% |  |  |
| **Action 1.2.2 : Construction des infrastructures de communication** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.2.2.1 : Réaliser des infrastructures de communication |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.2.2.1.1 :** Réaliser une étude technique du siège des Editions Sidwaya à Ouaga 2000 | Le rapport de l’étude technique | Le siège pour le Service régional des Éditions est construit | | Une étude technique du siège a été réalisée | 100% |  |  |
| OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 : renforcer l’accès des citoyens à l’information par l’amélioration des contenus des médias |  |  | |  |  |  |  |
| **Action 1.2.3 : Amélioration du contenu des médias** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.3.1.1 : Améliorer le contenu des productions |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.3.1.1.1 :** Produire deux grands reportages sur la diaspora burkinabè dans la sous-région | Le nombre de reportages sur la diaspora burkinabè | Les deux(02) grands reportages sur la diaspora burkinabè sont produits | | Un grand reportage sur la diaspora burkinabè a été produit | 50 % |  |  |
| **Activité 1.3.1.1.2 :** Réaliser 67 Papiers d’initiatives personnels (PIP) | Le nombre de PIP réalisé | Les 67 PIP sont réalisés | | 10 PIP ont été réalisés | 14,92% |  |  |
| Objectif opérationnel 1.3.1.2 : Assurer la promotion des activités sportives, culturelles et touristiques |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.1 :** Assurer la retransmission de cinq compétitions sportives à caractère national | Le nombre de compétitions sportives retransmises | 05 cinq compétitions sportives à caractère national sont retransmises | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.2 :** Assurer la retransmission en direct de trois étapes du « Tour du Faso » | Le nombre d’étapes retransmises | Trois (03) étapes sont retransmises | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.3 :** Assurer la retransmission de la coupe du Faso | La retransmission en direct de la finale de la coupe du Faso | La retransmission en direct de la finale de la coupe du Faso est faite | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.4 :** Couvrir trois grandes manifestations culturelles (SIAO, SNC, SICOT) | Nombre de grandes manifestations culturelles couvertes | Trois (03) grandes manifestations culturelles sont couvertes | | L’édition 2020 du Salon International du coton et du textile (SICOT) a été couverte | 33,33% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.5 :** Produire 12 numéros de l'émission culturelle" Scène" | Le nombre de numéros de l'émission culturelle" Scène" | Douze (12) numéros de l'émission culturelle" Scène" sont produits | | 2 numéros ont été produits | 16,66% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.6 :** Produire 6 films documentaires | Le nombre films documentaires produits | Six (06) films documentaires sont produits | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.7 :** Produire 239 numéros de l'émission matinale « RTB matin » | Nombre de numéros produits | 239 numéros de l'émission matinale « RTB matin » sont produits | | 18 numéros de l’émission matinale « RTB matin » ont été produits | 7,53% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.8 :** produire 239 numéros de l'émission « APERO midi » | Nombre de numéros de l'émission « APERO midi » produits | Nombre de numéros de l'émission « APERO midi » sont produits | | 18 numéros de l’émission matinale « APERO midi » ont été produits | 7,53% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.9 :** Produire 680 magazines | Nombre de magazines | 680 magazines sont produits | | 79 magazines ont été produits | 11,61% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.10 :** Produire 52 épisodes de la série télévisuelle « Affaires publiques » | Nombre d’épisodes de la série télévisuelle « Affaires publiques » | 52 épisodes de la série télévisuelle « Affaires publiques » sont produits | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.11 :** Produire 260 numéros de l’émission inter active « Commentons l’actualité » | numéros de l’émission inter active « Commentons l’actualité » | 260 numéros de l’émission inter active « Commentons l’actualité » sont produits | | 52 numéros de l’émission « Commentons l’actualité » ont été produits | 20% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.12 :** Réaliser 48 numéros de « Sur la brèche » | Nombre de numéros réalisés | 48 numéros de « Sur la brèche » sont réalisés | | 6 numéros de « Sur la brèche » ont été produits | 12,5% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.13 :** Réaliser 26 numéros de « CONTROVERSE » | Nombre de numéros de « CONTROVERSE » réalisés | 26 numéros de « CONTROVERSE » sont réalisés | | 01 numéro de « CONTROVERSE » a été produit | 3,83% |  |  |
| **Activité 1.3.1.2.14 :** Produire 12 numéros de « Dialogue avec le gouvernement » | Nombre de numéros de « Dialogue avec le gouvernement » produits | 12 numéros de « Dialogue avec le gouvernement » sont produits | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif opérationnel 1.3.1.3 : Couvrir les événements nationaux et internationaux |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.1 :** Réaliser 44 Grands reportages | Nombre de reportages réalisés | 44 Grands reportages sont réalisés | | 01 grand reportage a été réalisé | 2,27% |  | Réalisation impactée par les mouvements d’humeur et grève |
| **Activité 1.3.1.3.2 :** Couvrir les activités du gouvernement et de ses partenaires | Le nombre d’activités couvertes | Les activités du gouvernement et de ses partenaires sont couvertes | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.3 :** Assurer la couverture médiatique du SIAO 2020 | Le nombre de reportages sur le SIAO | Les reportages sur le SIAO sont réalisés | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.4 :** Assurer la couverture médiatique du11-Décembre 2020 | Le nombre de reportage de la couverture médiatique du11-Décembre 2020 assuré | Le reportage de la couverture médiatique du 11-Décembre 2020 est assuré | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.5 :** Assurer la couverture médiatique de la SNC 2020 | Le nombre de reportage de la SNC | Le reportage de la SNC est assuré | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.6:** Assurer la couverture médiatique du Tour du Faso 2020 | Le nombre de reportage du tour du Faso assuré | Le reportage du tour du Faso est assuré | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.7:** Assurer la couverture médiatique du TAC 2020 | Le nombre de reportage sur le TAC assuré | Le reportage sur le TAC est assuré | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.8 :** Produire un numéro spécial pour le TAC 2020 | Le nombre de numéro spécial pour le TAC 2020 | Le numéro spécial pour le TAC 2020 est produit | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.9 :** Produire un numéro spécial pour le SIAO 2020 | Le nombre de numéros spécial | Le numéro spécial pour le SIAO est produit | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.3.1.3.10 :** Produire un numéro spécial pour les élections 2020 | Le nombre de numéro spécial produit | Le numéro spécial pour les élections 2020 est produit | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif stratégique 1.4: Développer le capital humain |  |  | |  |  |  |  |
| **Action 1.4.1: Renforcement du professionnalisme dans les médias** | | | | | | | |
| ***Objectif opérationnel 1.4.1.1 : Assurer la formation de 214 stagiaires en sciences et techniques de l’information et de la communication*** |  |  |  | |  |  |  |
| **Activité 1.4.1.1.1:** Dispenser 257 modules au programme | Nombre de modules au programme dispensés | 257 modules au programme sont dispensés | 155 modules au programme ont été dispensés | | 60,31 | 14 555 000 |  |
| **Activité 1.4.1.1.2 :** Assurer la surveillance de 312 évaluations | Nombre d’évaluations surveillés | 312 évaluations sont surveillées | 155 évaluations ont été surveillées | | 49,67% | 0 |  |
| **Activité 1.4.1.1.3 :** Effectuer 12 sorties terrain pédagogiques | Nombre de sorties terrain pédagogiques | 12 sorties terrain pédagogiques effectuées | 12 sorties terrain pédagogiques ont été effectuées | | 100% | 0 |  |
| **Activité 1.4.1.1.4 :** Assurer la diffusion d’émission 7 jours/7 sur les ondes de la radio ISTIC FM | Nombre de jours de diffusion | La diffusion d’émission 7 jours/7 sur les ondes de la radio ISTIC FM est assurée | La diffusion d’émissions 7jours/7jours sur les ondes de la Radio ISTIC FM a été assurée au premier trimestre | | 25% |  |  |
| **Activité 1.4.1.1.5 :** Organiser 04 conférences spécifiques | Nombre de conférences spécifiques | 04 conférences spécifiques sont organisées | Non encore réalisée | | 0% |  | Participation à 14 conférences spécifiques |
| **Activité 1.4.1.1.6 :** Organiser les stages d’observation et d’immersion pour 114 stagiaires de 1ères années | Nombre de stages d’observation et d’immersion | Les stages d’observation et d’immersion pour 114 stagiaires de 1ères années sont organisés | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 1.4.1.1.7 :** Organiser quatre (04) sessions de masters class (Radio, presse écrite, télé et communication) | Nombre sessions de masters class | Quatre (04) sessions de masters class sont organisées | Trois (03) sessions de masters class ont été organisées | | 75% | 5 125 000 | Il reste une session de master class télé |
| **Activité 1.4.1.1.8 :** Organiser une session de soutenances de quarante (40) mémoires | Nombre de soutenances organisées | Une session de soutenances de quarante (40) mémoires est organisée | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 1.4.1.1.9 :** Organiser une session de présentation de trente-trois (33) productions et vingt-huit (28) études de cas | Nombre de session de présentation de production des études cas réalisés | Une session de présentation de trente-trois (33) productions et vingt-huit (28) études de cas est réalisés | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 1.4.1.1.10 :** Organiser trois (03) sessions de délibération et de proclamation des résultats de fin d’année de 215 des stagiaires | Nombre de sessions de délibération et de proclamation des résultats de fin d’année | Trois (03) sessions de délibération et de proclamation des résultats de fin d’année de 215 des stagiaires sont organisées | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 1.4.1.1.11 :** Organiser le voyage pédagogique à l’intérieur du Burkina Faso au profit de 61 étudiants assistants de deuxième année | Le nombre de voyage pédagogique organisé | Le voyage pédagogique à l’intérieur du Burkina Faso au profit de 61 étudiants assistants de deuxième année est organisé | Une mission de prospection a été exécutée à Bobo-Dioulasso du 08 au 14 février | | 25% | 1 000 000 | Activité reportée à cause de la pandémie du covid19 |
| **Activité 1.4.1.1.12 :** Organiser le voyage pédagogique à l’extérieur du Burkina Faso au profit de 40 étudiants conseillers 2ème année | Le nombre de voyage pédagogique organisé | Le voyage pédagogique à l’extérieur du Burkina Faso au profit de 40 étudiants conseillers 2ème année organisé | Non encore réalisée | | 0% |  | Activité reportée à cause de la pandémie du covid19 |
| **Activité 1.4.1.1.13 :** Organiser la cérémonie de sortie de la 32ème Promotion | La cérémonie de sortie | La cérémonie de sortie de la 32ème Promotion est organisée | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 1.4.1.1.14 :** Organiser deux (02) sessions du Conseil d’Administration | Nombre de sessions du Conseil d’Administration organisées | Deux (02) sessions du Conseil d’Administration organisées | Un (01) session du Conseil d’ Administration a été organisée | | 50% | 2 147 500 |  |
| **Activité 1.4.1.1.15 :** Produire et diffuser 30 émissions hors de Ouagadougou | Nombre d’émissions produites et diffusées | Trente(30) émissions hors de Ouagadougou sont produites et diffusées | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| ***Objectif opérationnel 1.4.1.2 : Améliorer la qualité de la formation à l’ISTIC par l’acquisition d’équipements adéquats*** |  |  |  | |  |  |  |
| **Activité1.4.1.2.1 :** Acquérir des équipements techniques | Le nombre d’équipements techniques acquis | Les équipements techniques sont acquis | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 1.4.1.2.2:** Construire un bâtiment à usage technique | Le bâtiment | Le bâtiment à usage technique est construit | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| ***Objectif opérationnel 1.4.1.3: Assurer la formation continue du personnel des médias*** |  |  |  | |  |  |  |
| **Activité 1.4.1.3.3 :** Maintenir un contact permanent avec les acteurs et promoteurs des organes par des tournées de visites dans les six (06) provinces de la Boucle du Mouhoun | Nombre de visites effectuées | Les visites sont effectuées | Non encore réalisée | | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.1.3.2 :** Former les journalistes de la région du Nord | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | les journalistes de la région du Nord sont formés | Non encore réalisée | | 0% |  | La première session de formation  prévue pour fin avril 2020 n’a pas  eu lieu du fait du COVID 19 |
| **Activité 1.4.1.3.4 :** Former les journalistes de la région du sahel | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | les journalistes de la région du sahel sont formés | Termes de références et  budgets élaborés | | 15% |  |  |
| **Activité 1.4.1.3.5 :** Former les journalistes de la région de l’Est | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | les journalistes de la région de l’Est sont formés | Termes de références et  budgets élaborés | | 15% |  |  |
| **Activité 1.4.1.3.6 :** Former les journalistes de la région des Hauts-Bassins | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | les journalistes de la région des Hauts-Bassins sont formés | Les TDR ont été élaborés | | 15% |  |  |
| **Activité 1.4.1.3.7 :** Former les journalistes de la région du Centre-Est | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | les journalistes de la région de l’Centre-Est sont formés | Non encore réalisée | | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.1.3.7 :** Former les journalistes de la région du Sud-Ouest | Nombre de journalistes (Hommes, femmes) formés | les journalistes de la région du Sud-Ouest sont formés | Non encore réalisée | | 0% |  | La formation est  prévue au troisième  trimestre |
| **Activité 1.4.1.3.8 :** Elaborer un plan triennal de formation pour l’ensemble des agents des Editions Sidwaya | Le plan triennal de formation élaboré | Le plan triennal de formation pour l’ensemble des agents des Editions Sidwaya est élaboré | Le plan triennal de formation pour l’ensemble des agents des Editions Sidwaya a été élaboré | | 100% |  | Document réalisé et validé à Ouagadougou |
| **Activité 1.4.1.3.9 :** Former 100 agents des Editions Sidwaya | Le nombre d’agents (Hommes, femmes) formés | 100 agents des Editions Sidwaya sont formés | Les TDR ont été élaborés | | 15% |  |  |
| **Activité 01.4.1.3.10 :** Organiser vingt-sept (27) sessions de formation au profit des agents de la RTB | Nombre de sessions de formation | Vingt-sept (27) sessions de formation au profit des agents de la RTB sont organisées | Non encore réalisée | | 0% |  | Réalisation impactée par les mouvements d’humeur et grève |
| ***Objectif opérationnel1.4.1.4 : Animer des cadres de concertation des médias des régions*** |  |  |  | |  |  |  |
| **Activité1.4.1.4 .1 :** Animer le cadre de concertation des médias (deux sessions par an) de la région de la Boucle du Mouhoun | Nombre de sessions tenues | Le cadre de concertation des médias (deux sessions par an) est animé | En cours | | 25% |  | Suspendue à cause des multiples grèves |
| **Activité 1.4.1.4.2:** Animer le cadre de concertation des médias de la région Nord | Nombre de sessions tenues | Le cadre de concertation des médias de la région Nord est animé | Non encore réalisée | | 0% |  |  |
| **Activité1.4.1.4 .3 :** Animer le cadre de concertation des médias de la région du Sahel | Nombre de sessions tenues | Le cadre de concertation des médias de la région du Sahel est animé | -Textes élaborés  - Ancrage institutionnel  défini  -deux sessions ordinaires  sont en cours | | 30% |  |  |
| **Activité 1.4.1.4.4 :** Créer et animer le cadre de concertation des médias de la région de l’Est | Nombre de sessions tenues | Le cadre de concertation des médias de la région de l’Est est créé et animé | Non encore réalisée | | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.1.4 .5 :** Tenir deux (2) sessions du cadre de concertation des médias de la région des Hauts-Bassins | Nombre de sessions tenues | Deux (2) sessions du cadre de concertation des médias de la région des Hauts-Bassins sont animées | Une (1) session de la cellule de concertation de la région des Hauts-Bassins a été tenue en janvier 2020. | | 50% |  |  |
| **Activité 1.4.1.4.6 :** Créer et animer le cadre de concertation des médias de la région du Centre-Est | Nombre de sessions tenues | Le cadre de concertation des médias de la région du Centre-Est est créé et animé | Non encore réalisée | | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.1.4.7 :** Animer le cadre de concertation des médias de la région du Sud-Ouest | Nombre de sessions tenues | Le cadre de concertation des médias de la région du Sud-Ouest est créé et animé | Non encore réalisée | | 0% |  | Période non échue |
| ***Objectif opérationnel 1.4.1.5  : Accompagner les collectivités locales et le gouvernorat dans leurs actions de communication*** |  |  |  | |  |  |  |
| **Activité : 1.4.1.5.1 :** Accompagner les collectivités locales de la région du Boucle du Mouhoun dans leurs actions de communication | Nombre de conférences publiques organisées | les collectivités locales de la région de la Boucle du Mouhoun dans leurs actions de communication sont accompagnées | 02 conférences Publiques ont été organisées. La DR santé a été accompagné dans le cadre du covid-19 | | 50% |  |  |
| **Activité 1.4.1.5 .2 :** Accompagner les collectivités locales de la région du Nord dans leurs actions de communication | Nombre de plaidoyers auprès des collectivités locales pour prendre en compte la communication dans leur programme | les collectivités locales de la région du Nord dans leurs actions de communication sont accompagnées | Non encore réalisée | | 0% |  | un retard a été  observé dans la validation du  réaménagement budgétaire de  la DRCRP/ Nord |
| **Activité 1.4.1.5.3  :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Sahel dans leurs initiatives de communication | Nombre de conférences du gouverneur organisées  Nombre d’appuis technique aux collectivités  Nombre de conférences publiques organisées | les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Sahel sont accompagnés | Non encore réalisée | | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.1.5.4  :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région des Hauts Bassins dans leurs initiatives de communication | Nombre de rencontres | Les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région des Hauts Bassins dans leurs initiatives de communication sont accompagnés | Le Gouvernorat, la mairie centrale, la mairie de Orodara, la SNSC, la maison de la culture, la DR santé ont été accompagnées dans le cadre du covid-19 | | 100% |  |  |
| **Activité1.4.1.5.5  :**  Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Centre Est dans leurs initiatives de communication : | Nombre de plaidoyers auprès des collectivités locales pour prendre en compte la communication dans leur programme | les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Centre Est dans leurs initiatives de communication sont accompagnés | Une rencontre de plaidoyer a été tenue avec le maire de Tenkodogo pour une prise en compte de la communication dans le développement communal | | 25% |  |  |
| **Activité 1.4.1.5.6 :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région de l’Est dans leurs initiatives de communication | Nombre de conférences publiques organisées | les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région de l’Est dans leurs initiatives de communication sont accompagnés | Non encore réalisée | | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.1.5.7  :** Accompagner les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Sud-Ouest dans leurs initiatives de communication | Nombre de conférences organisées | Sept (07) conférences sont organisées avec les collectivités territoriales et le gouvernorat de la région du Sud-Ouest pour soutenir leurs initiatives de communication | Quatre (04) individuelles rencontres ont été tenues avec les collectivités  à Gaoua, chef-lieu de la  région. | | 57% |  | . |
| ***Objectif opérationnel 1.4.1.6 : Promouvoir l’excellence dans les médias*** |  |  |  | |  |  |  |
| **Activité 1.4.1.6 .1 :** Mettre en œuvre les recommandations des UACO | Nombre de recommandations mises en œuvre | les recommandations des UACO sont mises en œuvres | Les TRD ont été élaborés | | 15% |  |  |
| **Activité 1.4.1.6.2 :** Organiser le concours Prix Galian | Le rapport d’activités | Le concours Prix Galian est organisé | Les TRD ont été élaborés ; les candidatures ont été réceptionnées ; les travaux des jurys sont en cours de démarrage | | 30% |  |  |
| **Activité 1.4.1.6.3 :** organiser des conférences publiques | Nombre de conférences organisées | Les conférences publiques sont organisées | Les TRD ont été élaborés | | 15% |  |  |
| **Activité 1.4.1.6.4 :** Promouvoir les œuvres des lauréats | Le nombre d’œuvres promues | Les œuvres des lauréats sont promues | Les TRD ont été élaborés. le recueil des biographies des lauréats débuté | | 20% |  |  |
| **Action 1.4.2 : Appui technique et financier aux médias privés** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 1.4.2.1: Appuyer financièrement les médias privés |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.4.2.1.1 :** Servir la subvention de l’Etat à la presse privée | Le nombre d'entreprises bénéficiaires de la subvention | Des crédits sont subventionnés à des entreprises de presse privée | | Relecture de l’arrêté conjoint en cours | 20% |  |  |
| **Activité 1.4.2.1.2 :** Octroyer des crédits aux entreprises de presse privée | Le nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit | Des crédits sont octroyés à des entreprises de presse privée | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.2.1.3** : Suivre les financements octroyés sur la ligne de crédit | Le nombre d'entreprises de presse | Les financements sont octroyés sur la ligne de crédit | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.2.1.4 :** Tenir des sessions du Comité de financement | Le nombre de sessions du Comité de financement tenues | des sessions du Comité de financement sont tenues | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.2.1.5** : Relire l’arrêté conjoint N°2017-034/MCRP/MINEFID du 17 juillet 2017 portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention de l’Etat à la presse privée | la disponibilité de l’arrêté conjoint | L’arrêté conjoint N°2017-034/MCRP/MINEFID du 17 juillet 2017 portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention de l’Etat à la presse privée est relu | | L’atelier de relecture s’est tenu mais celui de la validation n’a pu être tenu | 70% |  | La grève générale des travailleurs et la pandémie du covid 19 n’ont pas permis la tenue de l’atelier de validation. |
| **Activité 1.4.2.1.6 :**Définir les mécanismes de financement du FAPP | La disponibilité d’un document de mécanismes de financement | Les mécanismes de financement du FAPP sont définis | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| Objectif opérationnel 1.4.2.2: Appuyer techniquement les médias privés |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 1.4.1.1.1 :** Former les responsables des entreprises de presse privées sur les conditions d’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée | Nombre de responsables des entreprises de presse privées formés | Les responsables des entreprises de presse privées sur les conditions d’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée sont formés | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 1.4.1.1.2 :** Former les entreprises de presse bénéficiaires du financement en gestion d’entreprise | Nombre d’entreprises de presse privée bénéficiaires formées | les entreprises de presse bénéficiaires du financement en gestion d’entreprise sont formées | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **PROGRAMME 2: RELATIONS AVEC LE PARLEMENT** | | | | | | |  |
| Objectif stratégique 2. 1 : Assurer le suivi du processus de rédaction et d’adoption des textes |  |  | |  |  |  |  |
| **Action 2.1.1 : Suivi des activités du Parlement** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 2.1.1.1 : assurer le suivi des activités du parlement |  |  | |  |  |  |  |
| Activité 2.1.1.1.1 : Assurer le suivi des travaux en commissions et en plénière de l’Assemblée nationale | Le nombre de projets de loi suivis,  Le nombre de questions orales,  De questions d’actualité suivies  et le nombre de questions écrites transmises | Tous les projets de loi, questions orales, actualités et écrites sont suivis | | 5 projets de loi ont été suivis | 25% | 41 800 000 |  |
| **Activité 2.1.1.1.2 :** produire les rapports de déroulement des sessions de l’assemblée nationale | Le nombre de rapports produits | Les rapports de déroulement des sessions de l’assemblée nationale | | 1 rapport en cours exécution | 25 % | 500 000 |  |
| **Action 2.1.2: légistique et procédures législatives** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 2.1.2.1 : Renforcer les capacités des cadres en légistiques et en procédure législatives |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 2.1.2.1.1:** Assurer la vérification des projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale | Le nombre de projets de loi vérifiés | Tous les projets de loi sont vérifiés avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale | | 5 projets de loi vérifiés à la 1ère session | 25% | 500 000 |  |
| **Activité 2.1.2.1.2:** Organiser les sessions de formation en procédure législative et en légistique | Le nombre de cadres formés | Les sessions de formation en procédure législative et en logistique sont organisées | | TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 2.1.2.1.3:** Elaborer un tableau de bord de recueil des lois | Le tableau de bord | Un (01) tableau de bord est élaboré | | un tableau de bord de recueil des lois est en cours d’élaboration | 25% | 2 000 000 |  |
| **Activité 2.1.2.1.4:** Elaborer un tableau d’exécution des lois | Le tableau d’exécution des lois | Un (01) tableau d’exécution des lois est élaboré | | un tableau d’exécution des lois est en cours d’élaboration | 25% | 2 5000 000 |  |
| **Activité 2.1.2.1.5:** Participer aux sessions du comité technique de vérification des avant- projets de loi (COTEVAL) | Le nombre de participations  le nombre d’avant – projets de loi étudiés | Le MCRP a participé à toutes les sessions du COTEVAL | | Participations à deux sessions du COTEVAL : 07/projets de loi étudiée | 25% | 500 000 |  |
| **Action 2.1.3 : Consolidation des rapports entre le Gouvernement et le Parlement** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 2.1.3.1 : Consolider les rapports entre le Gouvernement et le Parlement |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 2.1.3.1.1 :** Tenir une session du cadre permanent de concertation pour l’évaluation des sessions parlementaires | La session tenue | Une session du cadre permanent de concertation pour l’évaluation des sessions parlementaires | | En cours d’exécution | 50% | 4 000 000 | Activité reportée à cause de la pandémie du covid19 |
| **Activité 2.1.3.1.2 :** Tenir une session du cadre de concertation avec les groupes parlementaires | La session tenue | une session du cadre de concertation avec les groupes parlementaires est tenue | | En cours d’exécution | 25% | 2 000 000 |  |
| **Activité 2.1.3.1.3 :** Echanger avec les ministères gros pourvoyeurs de projets de loi | Le nombre de rencontres tenues | Une (01) rencontre d’échange avec les ministères gros pourvoyeurs de projets de loi est tenue | | En cours d’exécution | 25% | 2 000 000 |  |
| **Activité 2.1.3.1.4 :** participer aux conférences des présidents | Le nombre de conférences tenues | Le MCRP a participé à toutes les conférences des présidents | | MCRP a participé à 02 conférences des présidents | 25% | 500 000 |  |
| **Activité 2.1.3.1.5:** Organiser la rentrée parlementaire | Le nombre de rentrée parlementaire | Une (01) rentrée parlementaire est organisée | | Une (01) rentrée parlementaire a été organisée | 100% | 5 500 000 |  |
| **PROGRAMME 3 : SOUTIEN ET PILOTAGE** | | | | | | | |
| Objectif stratégique 3.1 : renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MRCP |  |  | |  |  |  |  |
| **Action 3.1.1: Coordination et pilotage des actions du ministère** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.1.1 : Poursuivre les investigations relatives à la gestion administrative et financière des services |  |  | |  |  |  |  |
| **Activités 3.1.1.1.1**  Réaliser l’audit de trois (03) structures du ministère | Rapports d’audit | L’audit de trois (03) structures du ministère est réalisé | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.1.1.2 :** Contrôler la gestion de quatre (04) services régionaux de la RTB2 | Rapports de contrôle | La gestion de quatre (04) services régionaux de la RTB est contrôlée | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.1.1.3 :** Contrôler la gestion de quatre (04) services régionaux des Editions Sidwaya | Rapports de contrôle | La gestion de quatre (04) services régionaux des Editions Sidwaya est contrôlée | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.1.1.4** : Contrôler la gestion de quatre (04) directions régionales de la communication | Rapports de contrôle | la gestion de quatre (04) directions régionales de la communication est contrôlée | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.1.1.5 :** Contrôler la gestion de deux (02) structures du ministère | Rapports de contrôle | la gestion de deux (02) structures du ministère est assurée | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.1.1.6:** faire l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations pour le cadre de concertation | Rapports d’évaluation | L’évaluation de la mise en œuvre des recommandations pour le cadre de concertation sont faites | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.1.2 : contribuer au renforcement de la discipline, de l’éthique et de l’efficacité du personnel |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.1.2.1** : Organiser des missions d’appuis conseils dans deux services | Le nombre de missions d’appui organisées | Deux (02) missions d’appuis conseils sont organisées dans au moins quatre services | | Des missions d’appui-conseils ont été organisées à la DAF, à la DMP et au bureau de la comptabilité matière | 100% |  |  |
| **Activité 3.1.1.2.2 :** Sensibiliser les agents du ministère et des structures rattachées sur la lutte contre la corruption | Rapports de sensibilisation | Les agents du ministère et des structures rattachées sur la lutte contre la corruption sont sensibilisés | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.1.3 : recenser les principaux risques de la RTB 2 Hauts Bassins (Bobo-Dsso) et les présenter synthétiquement sous une forme hiérarchisée pour assurer une démarche globale d’évaluation et de gestion des risques |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.1.3.1 :** Elaborer les cartographies et/ou les plans de gestion des risques de deux (02) structures | Le rapport de la cartographie et / ou les plans de gestion des risques | Les cartographies et/ou les plans de gestions des risques d’au moins une structure sont élaborés | | La réunion de cadrage avec les services de la DRH a été tenue | 10% |  |  |
| **Action 3.1.2 : Gestion des ressources humaines** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.2.1 : Mettre en œuvre des actions de développement des agents |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.2.1.1 :** Organiser les concours professionnels et directs | Le nombre de concours professionnels et directs organisés | les concours professionnels et directs sont organisés | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.2.2.2 :** Organiser la cérémonie de décoration des agents | La cérémonie de décoration des agents | La cérémonie de décoration des agents organisée | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.2.2.3 :** Mettre en œuvre le plan de formation | Le nombre d’agents formés | 100 agents du ministère sont formés | | Les TRD ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 3.1.1.2.4 :** Sensibiliser et lutter contre les CMLS-IST et le VIH SIDA | Rapport de l’activité | CMLS-IST et le VIH SIDA sont combattus | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| opérationnel 3.1.2.2 : Assurer l’élaboration et la vulgarisation des outils de gestions des ressources humaines |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.2.2.1 :** Elaborer le plan stratégique de valorisation de l'expertise | La stratégie de valorisation de l’expertise | Le plan stratégique de valorisation de l'expertise publique au MCRP est élaboré | | Les TRD ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 3.1.2.2.2 :** Elaborer le document de la conférence GRH | Le document de la conférence GRH | Le document de la conférence GRH est élaboré | | Les TRD ont été élaborés | 15% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.2.2.3** : Elaborer le tableau de bord social du MCRP | Le tableau de bord | Le tableau de bord est élaboré | | Les TRD ont été élaborés | 15% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.2.2.4 :** Elaborer l'étude diagnostique de la fusion de l'ISIS et de l'ISTIC | Le rapport de l’étude | L'étude diagnostique de la fusion de l'ISIS et de l'ISTIC est élaborée | | Les TRD ont été élaborés et introduits à la DAF ; le projet est disponible | 20% |  |  |
| **Activité 3.1.2.2.5 :** Vulgariser le manuel de procédure | Le nombre de structures touchées | Le manuel de procédure est vulgarisé | | Les TRD ont été élaborés et introduits à la DAF | 15% |  | Période non échue |
| Objectif opérationnel 3.1.2.3 : Assurer le suivi de la carrière des agents et le fonctionnement des organes consultatifs |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.2.3.1 :** Tenir deux sessions des organes consultatifs et de gestion | Le nombre de rapports de saisines produits | Deux sessions des organes consultatifs de gestion sont tenues | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.2.3.2 :** Numériser 130 dossiers individuels des agents | Le nombre de dossiers individuel numérisés | Les 130 dossiers individuels des agents sont numérisés | | Les TRD ont été élaborés et introduits à la DAF | 15% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.2.2.3 :** Organiser l'appui conseil en GRH dans 05 structures du MCRP | Disponibilité des statuts particuliers des emplois du ministère | L’appui conseil en GRH dans 05 structures du MCRP est organisé | | Les TRD ont été élaborés et introduits à la DAF | 15% | - | Période non échue |
| **Action 3.1.3: Gestion des ressources matérielles et financières** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.3.1: Elaborer l’avant-projet du budget |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.1.1 :** Elaborer l’avant-projet du budget programme 2021-2023 | L’avant-projet du Budget programme 2020-2022 | L’avant-projet du budget programme est disponible | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.3.2 : Exécuter le budget |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.2.1 :** Acquérir du mobilier et du matériel de bureau | Nombre de matériels acquis | les équipements sont acquis au profit du ministère | | Le Dossier d’Appel d’Offre a été élaboré | 10% |  |  |
| **Activité 3.1.3.2.2** : Acquérir du matériel informatique | Nombre de matériels acquis | Le matériel informatique est acquis | | Le Dossier d’Appel d’Offre a été élaboré | 10% |  |  |
| **Activité 3.1.3.2.2 :** Elaborer le plan de déblocage des fonds | Le plan de déblocage des fonds | le plan de déblocage des fonds est élaboré | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.3.4 :** Acquérir du matériel roulant | Le nombre de matériel roulant | la revue à mi-parcours du budget est effectuée | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.3.5 :** Effectuer la revue à mi-parcours du budget | Le rapport de la revue à  mi-parcours | La revue à mi-parcours du  budget est effectuée | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |
| Objectif opérationnel 3.1.3.3 : gérer le patrimoine |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.3.1 :** Effectuer un inventaire de tout le matériel du ministère | Le rapport de l’inventaire du matériel | L’inventaire du matériel du ministère est effectué | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |
| Objectif opérationnel 3.1.3.4 : Prévoir les besoins de fonctionnement et d’investissement |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.4.1 :** Elaborer le plan de passation des marchés | Le plan de passation des marchés | Le projet de plan de passation des marchés 2020 est élaboré | | Le plan de passation des marchés 2020 a été élaboré | 100% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.3.5 : Mettre en œuvre des procédures règlementaires de passation des marchés |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.3.5.1 :** Elaborer et exécuter les dossiers d'appel à concurrence | Nombre de dossiers d’appel à concurrence | Les dossiers d’appel à concurrence sont élaborés et exécutés | | Treize (13) marchés ont été attribués | 28% |  |  |
| **Action 3.1.4: Planification, suivi et évaluation** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.4 1: Elaborer les documents de planification |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.4 1.1 :** Produire l'annuaire statistique | L’annuaire statistique | l'annuaire statistique 2018 du MCRP est produit | | Les TDR sont élaborés et validés ; les fiches de collecte actualisées | 20% |  |  |
| **Activité 3.1.4 .1 .2 :** Editer et diffuser l’annuaire statistique | L’annuaire statistique | L’annuaire statistique est édité et diffusé | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.4 .1 .3 :** Elaborer le tableau de bord statistique | Le tableau de bord | le tableau de bord statistique est élaboré | | Les TDR sont élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 3.1.4.1.4 :** Elaborer le programme d’activités 2021 du ministère | Le programme d’activités | Programme d’activités est élaboré | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.4.2 : Veiller à la prise en compte des questions transversales |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.4.2.1 :** Mettre en œuvre les activités de la cellule environnement | Taux d’exécution du plan d’action | le plan d’action de la cellule environnement est validé et mis en œuvre | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 3.1.4.2.2 :** Mettre en œuvre les activités de la cellule genre | Le rapport d’activités | une campagne de communication pour promouvoir le genre au sein du MCRP est organisée | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 3.1.4.2.3 :** Mettre en œuvre les activités de la cellule ministérielle de déconcentration administrative | L’atelier de mise en œuvre de la déconcentration | L’atelier de mise en œuvre de la déconcentration du Ministère est organisé | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.4.3 : Suivre la mise en œuvre les des projets et programmes du département |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.4.3.1 :** Elaborer le Rapport de performance des structures | Le rapport de performance des structures | le Rapport de performance des structures est élaboré | | Le Rapport de performance des structures a été élaboré | 100% |  |  |
| **Activité 3.1.4.3.3 :** Faire une revue des plans stratégiques, des projets et programmes des structures | Les rapports de l’activité | les rapports d'activités du ministère sont élaborés | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.4.3.3 :** Tenir deux (02) CASEM | Les rapports de l’activité | La tenue des deux (02) CASEM | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.4.3.4 :** Assurer le suivi-évaluation des actions en matière de communication dans le PNDES | rapport de l’activité | L’évaluation à mi-parcours du plan d’action 2018-2020 du MCRP est réalisée ;  le plan d’action 2020-2022 est élaboré. | | Le rapport de performance annuel 2019 a été élaboré et les revues sectorielles des quatre (04) secteurs de planification ont été tenues | 50% |  |  |
| **Activité 3.1.4.3.5 :** Suivre et superviser la composante communication du programme de coopération Burkina Faso / UNICEF | Le nombre de missions | Le suivi-supervision de la composante communication du programme de coopération Burkina Faso / UNICEF est effectué | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.4.3.6 :** Elaborer les rapports d’activités trimestrielles et annuelles | Les rapports de l’activité | les rapports d'activités du ministère sont élaborés | | Le rapport du premier trimestre a été élaboré | 25% |  |  |
| **Action 3.1.5: Gestion de la communication sur l'action du ministère** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel3.1.5.1 : Renforcer la communication interne |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 2.1.511.1 :** Assurer la couverture médiatique des activités du ministère | L’atelier d’échange | Un atelier a été organisé | | 4 médias assurent la couverture des activités | 45% |  |  |
| **Activité 3.1.5.1.2 :** Produire trimestriellement la version papier du journal | Le nombre de numéros édité | Un numéro physique du journal interne a été élaboré | | Aucun(0) numéro n’a encore produit | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.5.1.3 :** Animer des cadres de concertation entre les DCPM et les médias | Le rapport d’activités | Les cadres de concertation entre DCPM et les médias sont animés. | | Aucun(0) cadre n’a encore été tenu | 0% |  | Période non échue |
| **Action 3.1.6 : Gestion et conservation des archives et de la documentation** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.6.1 : Planifier la mise en œuvre de la gestion des archives |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.6.1.1 :** Appliquer les pratiques de l'archivage à travers des enseignements et travaux dirigés dans quatre directions régionales | Le nombre de direction régionale bénéficiaires | Les pratiques de l’archivage sont appliquées | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 3.1.6.1.2 :** Organiser un atelier d'échanges sur les outils de gestion des archives | Nombre de structures centrales bénéficiaires | Atelier d’échanges sur les outils de gestion des archives est organisé. | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| **Activité 3.1.6.3.3 :** Acquérir la documentation spécifique au profit du ministère | Le nombre de documents acquis | La documentation spécifique est acquise | | Les TDR ont été élaborés | 15% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.6.2 : Désengorger les bureaux du passif |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.6.2.1:** Traiter le passif du fonds d’archives. | Le nombre de lots du fonds d’archive | Le passif du fond d’archives est traité | | Non encore réalisée | 0% |  |  |
| **Activité 3.1.6.2.3 :** Numériser les archives des fonds traités | Le volume de fonds d’archives numérisés | les archives des fonds traités sont numérisées | | Les TDR ont été élaborés et le marché a été attribué | 30% |  |  |
| **Action 3.1.7: Gestion du système informatique** | | | | | | | |
| Objectif opérationnel 3.1.7.1 : Assurer la maintenance du système informatique |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.7.1.1 :** Organiser deux sessions de maintenance du parc informatique | Nombre de sessions | Deux sessions de maintenance du parc informatique sont réalisées | | Une session de maintenance du parc informatique a été réalisée | 50% |  |  |
| Objectif opérationnel 3.1.7.2 : Réaliser des systèmes de gestion informatique |  |  | |  |  |  |  |
| **Activité 3.1.7.2.1 :** Poursuivre la réalisation du schéma directeur informatique du ministère (phase 2) | le schéma directeur informatique du ministère | le schéma directeur informatique du ministère est réalisé | | Les cabinets admissibles sont retenus pour la suite du processus | 20% |  |  |
| **Activité 3.1.7.2.2 :** Assurer le suivi du schéma directeur informatique | Existence du système de gestion du courrier du ministère | un système de gestion du courrier du ministère est réalisé | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |
| **Activité 3.1.7.2.3 :** Réaliser une plateforme d'inscription en ligne au concours Galian | Existence de la plateforme | une plateforme web d’échanges d’informations est développée au sein du ministère | | Non encore réalisée | 0% |  | Période non échue |

# 

# II.2 Analyse des résultats

L’appréciation globale des réalisations indique que sur cent soixante-un (161) activités prévues, huit (08) ont été réalisées à 100%, 76 activités sont en cours de réalisation, et 77 non amorcées. Les activités non réalisées sont pour l’essentiel dues à la période non échue de certaines activités, à des contraintes budgétaires (retard dans le déblocage des ressources financières) et aux difficultés de leur mise en œuvre liée à l’application des mesures restrictives de lutte contre le covid19. **Le taux d’exécution global des activités est de l’ordre de 16,63%.**

L’analyse suivant les objectifs prioritaires, montre que l’objectif stratégique : Améliorer le cadre institutionnel et juridique enregistre un taux d’exécution de 15% celui du renforcement des capacités infrastructurelles et technologiques du secteur affiche un taux d’exécution de 15, 54%. Au titre de renforcement de l’accès des citoyens à l’information par l’amélioration des contenus des médias, on note un taux de réalisation évalué à 6,93%. Le développement du capital humain fait observer un taux d’exécution de 19,75%. Le suivi du processus de rédaction et d’adoption des textes enregistre un taux d’exécution de 32,5%. Pour ce qui est du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du MRCP on note un taux d’exécution de 15,05%.

Le taux global de réalisation des objectifs (TGRO) par structure se présente ainsi :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Structures** | **DGRP** | **DGM** | **DGESS** | **DRH** | **DSI** | **DAD** | **DAF** | **DMP** | **DCPM** | **ISTIC** | **DGES** | **RTB** | **FAPP** | **ITS** | **SBT** | **DR-SAHEL** |
| **TGRO** | 32,5 | 18,33 | 19,62 | 7,92 | 17,5 | 15 | 2,86 | 64 | 15 | 22,65 | 20,71 | 10 ,91 | 13,12 | 12,22 | 0 | 15 |
| **Structures** | **DR- EST** | **DR- CENTRE-EST** | **DR- SUD-OUEST** | **DR-BM** | **DR-HB** | **DR-NORD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TGRO** | 5 | 8,33 | 19 | 25 | 55 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# II.3 Conclusion et perspective

Le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, conformément à sa mission, a conduit au cours de la politique du gouvernement en matière de communication et de relations avec le Parlement. C’est dans cette optique que l’ensemble des activités programmées pour l’année 2020 a été mis en œuvre au cours du premier trimestre dans un contexte sécuritaire et social difficiles. Cette situation a véritablement influencé l’atteinte des résultats du trimestre qui a enregistré un taux global de **16,63%**. Ce taux est faible ; c’est pourquoi les acteurs doivent multiplier des efforts dans les mois à venir en vue d’améliorer le niveau d’atteinte des résultats.

|  |
| --- |
|  |